## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年闸口维修项目
主管部门 |  | 疏勒县林场(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县林场(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 8.00 | 8.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 8.00 | 8.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对16座老旧闸口进行维修，每座0.5万元，投资8万元。 目标2：通过闸口维修项目的实施，增加农田、林场的灌溉，改善土壤结构，提升林地地力，防风固沙。 | [5 empty] | 本项目于2021年3月-2021年4月完成了对疏勒县林场1队、2队、3队、4队16座老旧闸口进行维修，维修每座旧闸口需花费0.5万元，总计投资8万元，已完成支付。通过本项目的实施，提高了林场的基础设备的完善率和综合利用率，有效解决了农田灌溉问题。受益人口达220人，提高受益群众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治个数 |  |  | >=4个 | 4个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修旧闸口 |  |  | >=16座 | 16座 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年3月 | 2021年3月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修每座旧闸口成本 |  |  | <=0.5万元 | 0.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设备完善率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | >=220人 | 220人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 热米来·穆萨江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793
联系人： |  | 热伊莱·麦麦提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13079927793