## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2016年依英干渠防渗改造工程
主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 123.36 | 123.36 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 123.36 | 123.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改建建筑物共计17座，其中闸2座，桥14座，跌水1座。水闸6座，改拆除重建2座，更换闸门级启闭机3座；桥共计20座，利用6座，拆除重建14座，新建跌水1座。本工程实施后每年可节水量338万立方米，改善灌溉面积17.77万亩，具有较好的经济效益。 | [5 empty] | 截至自评节点，本项目完成了维修改建配套建筑物31座、防渗改建长度为28.8km，项目已完工并已完成验收工作。本工程实施后，有效提高可节水量达到338万立方米，改善灌溉面积达到17.77万亩、项目完成合格率和群众受益满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建长度 |  |  | =28.8km | 28.8km | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改建配套建筑物 |  |  | =31座 | 31座 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 |  |  | <=123.36万元 | 123.36万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制灌溉面积 |  |  | =17.77万亩 | 17.77万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 平均年节水量 |  |  | =338万立方 | 338万立方 | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | >=15年 | 15年 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 艾散·亚森 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19909988078
联系人： |  | 伊曼姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19909988078