## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项－防洪工程
主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 14.96 | 14.96 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 14.96 | 14.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建防洪堤2.187km，防洪标准10年一遇（55+013～56+000段）、20年一遇(56+000～57+200段)。设计洪峰流量为422m3/s～258m3/s。项目分为两个标段，第一标段疏勒县盖孜河古里其曼引水口防洪工程实施后，保护耕地 4.65 万亩，保护人口 2 万人。共程建设总长度 987m。本工程经济内部收益率大于国家规定的公益性项目社会折现率 7%，经济净现值均大于零，经济效益费用比大于 1，各项目经济指标均能满足规范要求，表明该工程在经济上是可行的。工程实施后年维护正常运行所需要的费用共计 11.92 万元，由于防洪工程属于社会公益性质的水利建设项目，无直接经济收入，无投资偿还能力，也不具有自我发展能力，为保证工程正常运行，建议防洪工程运行费用全部申请财政补助；第二标段疏勒县盖孜河三道桥上游防洪工程实施后，保护对象有水利设施、乡村设施等，保护地 11.64 万亩，保护人口 2.76 万人。共程建设总长度1.2km。本工程经济内部收益率大于国家规定的公益性项目社会折现率 7%，经济净现值均大于零，经济效益费用比大于 1，各项目经济指标均能足规范要求，表明该工程在经济上是可行的。工程实施后年维护正常运行所需要的费用共计19.36 万元，由于防洪工程属于社会公益性质的水利建设项目，无直接经济收入，无投资偿还能力，也不具有自我发展能力，为保证工程正常运行，建议防洪工程运行费用全部申请财政补助。 | [5 empty] | 截至自评时点，本项目已全部完工并完成工程验收，在施工过程中完成了新建防洪堤2.187km，项目经济指标均能满足规范要求。通过项目工程实施后，年维护正常运行所需要的费用达到11.92万元，保护对象有水利设施、乡村设施等、同时保护地达到11.64万亩，保护人口达到2.76万人、项目工程验收合格率达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤 |  |  | =2.187km | 2.187km | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 |  |  | <=14.96万元 | 14.96万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积 |  |  | =16.29万亩 | 16.29万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解灌区农民的防洪压力，减轻农民防洪负担 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护项目区生态环境 |  |  | =100% | 100% | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 艾散·亚森 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078
联系人： |  | 伊曼姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078