## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年重大水利工程专项（第一批）中央基建投资预算
主管部门 |  | 疏勒县水利局 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 8963.46 | 6491.04 |  | 10 |  | 72.4% |  | 7.24分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 8963.46 | 6491.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 卡达苏盖提改建渠道长度为21.15km(0+000～21+150段），控制灌溉面积15万亩，本次改建建筑物24座，其中3座陡坡，2座退水口，8座交通桥，8座跨渠钢渡槽，1座节制分水闸后消力池，2座连接段。阿克萨斯水库本次改建渠道长度3.7㎞（桩号0+000-3+700），渠道设计流量5.0m3/s。渠系建筑物6座（其中农桥2座，钢渡槽1座，连接段2座，测流桥1座）。渠道工程规模为中型，主要建筑物、次要建筑物工程等级均为5级。控制灌溉面积6.4万亩，平均年节水量17.51万/立方米。马场水库本次改建渠道长度3.14㎞（桩号0+000-3+140），渠道设计流量3.5m3/s。改建节制分水闸1座。渠道规模为中型，渠道及主要建筑物工程级别均为5级。控制灌溉面积4.8万亩，平均年节水量22.42万/立方。团结渠首控制灌溉面积8.5万亩。进水闸2孔，设计流量为7.0m3/s；冲砂闸2孔，设计流量为65m/s，校核流量为100m/s；泄洪闸2孔，，设计流量为65m/s，校核流量为100m/s；工程规模为小（1）型。亚曼牙乡本次改建渠道长度14.412㎞（桩号0+000-14+412），渠道设计流量为1.41-0.65m3/s，渠系建筑物34座（其中改建引水闸后消力池1座，节制分水闸2座，分水闸5座，农桥14座，钢渡槽5座，涵洞3座，连接段2座，新建钢架测流桥2座）。渠道规模为小型，工程等级为5级，主要建筑物、次要建筑物工程级别均为5级。控制灌溉面积2.76万亩，平均年节水量181.67万/立方。引克济勒渠本次改建渠道长度18.22㎞（桩号0+000-18+220），设计流量15-10m3/s；向红旗水库调水流量为1.5m3/s，向卡达苏盖提水库调水流量为10m3/s.改建渠系建筑物31座，拆除1座（其中节制分水闸1座，分水闸3座，农桥11座，渡槽8座，汇水口6处，扭面连接段1处，钢桁架1座）。工程规模为中型，渠道及主要建筑物工程级别为4级，次要及临时建筑物工程级别为5级。控制灌溉面积4.48万亩，平均年节水量127.88万/立方。 | [5 empty] | 截至自评节点，项目已完工并完成单位验收工作，本项目是六个项目统一实施的总体性项目。项目施工过程中完成了建筑物101座，防渗改建长度为60.622km，因正在办理相关手续，资金未能按时支付完成，导致执行率较低。通过本项目实施完成后 ，有效提高灌溉面积2.76万亩，平均年节水量181.67万/立方。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗改建长度 |  |  | =60.622km | 60.622km | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改建配套建筑物 |  |  | =101座 | 101座 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期及建设期管理投资成本控制 |  |  | <=490.48万元 | 230.58万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目施工投资成本控制 |  |  | <=7655.49万元 | 6032.74万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他投资成本控制 |  |  | <=817.49万元 | 227.72万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制灌溉面积 |  |  | >=31.333万亩 | 31.333万亩 | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 平均年节水量 |  |  | <=477.36万立方 | 477.36万立方 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | >=15年 | 15年 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.24分
经办人： |  | 艾散·亚森 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19909988078
联系人： |  | 伊曼姑丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19909988078