## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年大中型水库移民后期扶持直补资金项目
主管部门 |  | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 33.72 | 33.24 |  | 10 |  | 98.6% |  | 9.86分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 33.72 | 33.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过发放直补资金，有效提升受益户的生活条件；经济效益目标是通过发放直补资金可以增长受益户收入，社会效益目标是解决移民的行路难，上学难等问题。最后让移民户感受到国家关怀。此项目总投入资金是33.72万元，按照每人每年0.06万元标准“一卡通”形式发放。 | [5 empty] | 截至自评节点，已完成发放直补资金补助554人，按照每人每次600元的标准实施。通过实施本项目有效改善了补助人群的生活条件，提高了移民户基本生活需求，项目的实施水库移民补助资金政策知晓率达到了100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 |  |  | =562人 | 554人 | 9 |  | 8.82 |  | 偏差原因：因年初预算人数和符合享受补助政策人数不一致，从而导致偏差。改进措施：尽快核实符合享受补助人数并安排补助资金按时发放。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助次数 |  |  | =1次 | 1次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助标准达标率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时性 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 5.91
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每次补助资标准 |  |  | =600元/人/次 | 600元/人/次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 水库移民补助资金政策知晓率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障基本生活需求 |  |  | 持续保障 | 持续保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.59分
经办人： |  | 买买提江·如则 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078
联系人： |  | 伊曼古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078