## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年渠道计量设施建设项目
主管部门 |  | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2466.00 | 1365.70 |  | 10 |  | 55.4% |  | 5.54分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 2466.00 | 1365.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：扩展及扩建水利局现有信息化中心软硬件系统1处，新建服务器1组，建设渠道量测设施288处，配套渠道标准断面191处,配套渠系建筑物229座。 目标2：本工程实施后，将为合理利用水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务。通过农业水价综合改革信息化建设，以信息化手段提高水资源监测水平，水量计算精准，减少劳动力、节省时间、改变了传统的灌溉方式。同时，系统的建设运用，对用水行为实施了有效的动态监测，使实时监控、管理用水行为成为可能。当取用水总量控制制度基本建立后，将更迫切需要这些实时监控信息，为之后进行水量调度等落实水量分配方案的工作提供支撑，保障流域各区公平用水权益，解决枯水期用水矛盾问题。通过现代高科技手段，建设水资源监测系统，实现增加可供水量、提高水资源的利用率、改善生态环境的目标，为通过水资源的有效利用促进环境逐步改善，生态逐步恢复的国家生态发展规划提供有力支撑。为“三条红线”控制指标提供精准的水量数据，加强用水户节水意识，形成水权是商品的意识，推动水价改革向纵深发展。 | [5 empty] | 截至自评节点，已完成扩展及扩建水利局现有信息化中心软硬件系统1处，新建服务器1组，建设渠道量测设施288处，配套渠道标准断面191处,配套渠系建筑物229座。项目实施后，合理利用了水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务。通过农业水价综合改革信息化建设，信息化手段有效提高水资源监测水平，水量计算精准，减少了劳动力、节省了时间、改变了传统的灌溉方式。同时，系统的建设运用，对用水行为实施了有效的动态监测，使实时监控、管理用水行为成为可能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软硬件系统 |  |  | >=1处 | 1处 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建服务器 |  |  | >=1组 | 1组 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设渠道量测设施 |  |  | >=288处 | 288处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套渠道标准断面 |  |  | >=191处 | 191处 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套渠道系建筑物 |  |  | >=229座 | 229座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 现实干/支渠引水口覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）开工时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购安装及施工费用 |  |  | <=2117.17万元 | 1240.37万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期与建设管理费 |  |  | <=187.8万元 | 94.54万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用 |  |  | <=161.03万元 | 30.79万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高动态监测水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高用水户节水意识，推动水价改革纵深发展 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.54分
经办人： |  | 买买提江·如则 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988097
联系人： |  | 伊曼古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988097