## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年防渗渠建设项目（水利局）
主管部门 |  | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 785.20 | 785.20 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 785.20 | 785.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设内容：项目防渗渠总长为9.17km ，配套渠系建筑物174座。 目标2：本工程实施后，将为合理利用水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务。根据项目区目前的现状，通过进一步加强农田基本建设、配套完善田间灌溉系统，改善农业措施来改良土壤，项目的实施可以降低农业农药、化肥的使用量，降低了对地表水的污染程度。同时项目区内目前作物产量较低，通过本项目，可以提高项目区作物产量，由此可提高职工生活水平，改善职工的生活质量，为经济可持续发展夯实基础。通过对项目区工程建设，推行节水技术，可改良土壤，提高项目区土壤肥力，使土地条件得以改善，对水土保持起促进作用。 | [5 empty] | 1.截止自评时点，本项目已全部完工，即完成项目防渗渠总长为9.17km ，配套渠系建筑物208座； 2.本工程实施后，将为合理利用水资源，充分发挥水资源价值提供有力支撑，为社会经济发展服务。根据项目区目前的现状，通过进一步加强农田基本建设、配套完善田间灌溉系统，改善了农业措施来改良土壤，项目的实施可以降低了农业农药、化肥的使用量，降低了对地表水的污染程度。同时项目区内目前作物产量较低，通过本项目，可以提高了项目区作物产量，由此可提高了职工生活水平，改善了职工的生活质量，为经济可持续发展夯实基础。通过对项目区工程建设，推行节水技术，可改良土壤，提高了项目区土壤肥力，使土地条件得以改善，对水土保持起促进作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠道总长度 |  |  | >=9.17千米 | 9.17千米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套渠系建筑物 |  |  | >=174座 | 208座 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）开工时间 |  |  | =2021年6月 | 2021年6月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工时间 |  |  | =2021年11月 | 2021年11月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目施工费用支出 |  |  | <=683.77万元 | 683.77万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费用支出 |  |  | <=73.66万元 | 73.66万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目其他费用支出 |  |  | <=27.77万元 | 27.77万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=122.55万元 | 122.55万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户人口数 |  |  | >=1012人 | 1012人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源充分利用率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高项目区土壤肥力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防渗渠设计使用年限 |  |  | >=15年 | 15年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 艾散·亚森 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078
联系人： |  | 伊曼古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078