## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 农村基层防汛预报预警体系建设项目
主管部门 |  | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 680.00 | 345.70 |  | 10 |  | 50.8% |  | 5.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 680.00 | 345.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：该项目重点对调查范围内的10个村进行洪涝灾害调查，对低洼易涝和外洪威胁沿河村落防洪现状、危险区域划定、预警指标进行分析评价；开展洪涝灾害调查培训；自动监测系统：包括自动雨量站10个、自动水位站10个、图像监测站1个；监测预警平台1套；视屏会商系统：包括县级1套，乡镇级8套；预警设备：包括县级1套，乡镇级8套；群测群防体系：包括预案编制1套、宣传1项、培训1项、演练1项；应急救援保障设备：包括县级1套、乡镇级10套。 目标2：通过该项目的实施，可有效保护至少8个乡镇辖区宝贵土地资源，保障社会稳定和正常的生产生活活动，改善全县受涝灾害或威胁的村民居住环境。 | [5 empty] | 截止自评节点，本项目已完成调查范围内的10个村进行洪涝灾害调查，对低洼易涝和外洪威胁沿河村落防洪现状、危险区域划定、预警指标进项分析评价;开展洪涝灾害调查培训; 已完成自动监测系统、监测预警平台、视屏会商系统、预警设备、群测群防体系、采购应急救援保障设备。通过实施本项目，有效保护了至少8个乡镇辖区宝贵土地资源，保障了社会稳定和正常的生产生活活动，改善了全县受涝灾害威胁的村民居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 洪涝灾害调查涉及村数量 |  |  | =10个 | 10个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建自动监测系统 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包括：自动雨量站 |  |  | =10个 | 10个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自动水位站 |  |  | =10个 | 10个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图像监测站 |  |  | =6个 | 6个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视屏监测站 |  |  | =1个 | 1个 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建监测预警平台 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建县级视屏会商系统 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建乡镇级视屏会商系统 |  |  | =8套 | 8套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建预警设备县级 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建预警设备乡镇级 |  |  | =8套 | 8套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建群测群防体系 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包括：预案编制 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传 |  |  | =1项 | 1项 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训 |  |  | =1项 | 1项 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演练 |  |  | =1项 | 0项 | 1 |  | 0 |  | 偏差原因：由于2021年疫情防控原因，未进行大规模人员聚集演练。 改进措施：认真做好疫情防控措施，完成群测群防体系演练。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置县级应急救援保障设备 |  |  | =1套 | 1套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置乡镇应急救援保障设备 |  |  | =10套 | 10套 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：引克济勒渠首渠道施工建设，无法进行自动水位站设备安装和调试。按照施工合同内容，设施安装完成及视频调试合格验收。改进措施：引克济勒渠首渠道施工建设已完成，正进行设备安装和调试。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）开工时间 |  |  | =2021年6月 | 2021年6月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工及时率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 偏差原因：引克济勒渠首渠道施工建设，无法进行自动水位站设备安装。 改进措施：正在进行设备安装和调试接入防汛抗旱视频会议室。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期与建设管理费 |  |  | <=48.19万元 | 3.87万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购安装施工 |  |  | <=596.36万元 | 339.33万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他 |  |  | <=35.45万元 | 2.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障乡镇村民的生命财产安全 |  |  | >=8个 | 8个 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇数 |  |  | >=8个 | 8个 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.08分
经办人： |  | 买买提江·如则 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078
联系人： |  | 伊曼古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078