## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 水库大坝安全监测和水雨情监测系统项目
主管部门 |  | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 352.00 | 52.80 |  | 10 |  | 15.0% |  | 1.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 352.00 | 52.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建设内容:布设变形监测点71处，测压管32m，水情自动测报系统10套，自动化采集系统18套，视频监控系统13套，计算机软件系统3套。有效控制和分配水资源，提高灌区水资源利用效率，满足灌区季节性缺水所需要的调节要求，有利于农村社会稳定。目标2：对疏勒县6座水库安装水情测报系统和大坝自动化监测系统，是疏勒县继农村自来水信息化建设、井电双控之后的又一现代化智能水利信息化建设项目，为水利行业的强监管打下了坚实的基础，为未来疏勒县水利事业的发展提供了展示平台，具重要意义。 | [5 empty] | 完成布设变形监测点71处，测压管32m，水情自动测报系统10套，自动化采集系统18套，视频监控系统13套，计算机软件系统3套。有效控制和分配了水资源，提高了灌区水资源利用效率，满足灌区季节性缺水所需要的调节要求，有利于农村社会稳定。对疏勒县6座水库安装水情测报系统和大坝自动化监测系统，实现了疏勒县继农村自来水信息化建设、井电双控之后的又一现代化智能水利信息化建设项目，为水利行业的强监管打下了坚实基础，为未来疏勒县水利事业的发展提供了展示平台，具有重要意义。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 变形监测 |  |  | =71处 | 71处 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测压管 |  |  | =32米 | 32米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情自动测报系统 |  |  | =10套 | 10套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自动化采集系统 |  |  | =18套 | 18套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控系统 |  |  | =13套 | 13套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计算机软件系统 |  |  | =3套 | 3套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：此项目由喀什地区水利局组织实施，涉及13个县市，工程量大、涉及面广，暂未开展验收工作。 改进措施：督促EPC总承包单位抓紧消缺，争取3月底完成验收工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工时间 |  |  | =2021年12月 | 2021年12月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购安装施工 |  |  | <=298.9万元 | 52.8万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期与建设管理费 |  |  | <=33.8万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：预算编制与项目实际情况不一致，未及时调整。改进措施：根据项目实际情况及时调整，提高财政资金使用效益。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他 |  |  | <=19.3万元 | 0万元 | 4 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌区水资源利用效率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.50分
经办人： |  | 买买提江·如则 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078
联系人： |  | 伊曼古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078