## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 渠首除险加固工程项目
主管部门 |  | 疏勒县水利局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县水利局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2549.95 | 1442.97 |  | 10 |  | 56.6% |  | 5.66分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1026.00 | 1026.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 1523.95 | 416.97 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设内容:1）重建泄洪冲沙闸及左右岸引水闸； 2）新建上下游左右岸四段导流堤全长895m，其中：上游左右岸各220m，下游左岸230m、右岸225m； 3）新建左右岸进水渠合计200m与原渠道顺接； 4）新建闸房198.54m2、管理站房90.72m2； 5）架设10KV高压线路200m，配备50KVA变压器一套、备用柴油发电机组一台，自动化控制系统一套及河道疏浚等配套工程。 社会效益:由于该地区人民生活水平较低，己成为影响社会稳定的重要因索。近期国家采取一系列援疆措施，以帮助当地少数民族脱贫致富。通过对该渠首除险加固，灌溉引水保证率将进一步得到提高，促进当地的经济发展，对提高人民生活水平、增强民族团结有着重要的意义。 生态效益:工程实施后，减少渠首部分的水量损失，各引水口的水量得到了有效的控制，节省的水可用于灌区内部及周边天然植被的灌溉，改善灌区内的生态环境。工程具有较好的生态效益。该部分效益仅作为定性分析。 可持续性影响:上下游导流堤、闸室及消力池段合理使用年限为30年，左右岸引水渠合理使用年限为20年。 | [5 empty] | 1.本项目已全部完成，即完成重建泄洪冲沙闸5孔、左右岸引水闸2孔；新建上下游左右岸四段导流堤全长895m，其中：上游左右岸各220m，下游左岸230m、右岸225m；新建左右岸进水渠合计112m与原渠道顺接；新建闸房198.54m2、管理站房90.72m2；架设10KV高压线路200m，配备50KVA变压器一套、备用柴油发电机组一台，自动化控制系统一套及河道疏浚等配套工程。剩余部分计划于2021年4月份全部完成。； 2.通过该项目的实施，灌溉引水保证率将进一步得到提高，促进当地的经济发展，对提高人民生活水平、增强民族团结有着重要的意义。同时，工程实施后，减少了渠首部分的水量损失，各引水口的水量得到了有效的控制，节省的水可用于灌区内部及周边天然植被的灌溉，改善了灌区内的生态环境。项目实施后，上下游导流堤、闸室及消力池段合理使用年限为30年，左右岸引水渠合理使用年限为20年。工程实施后可每年减少了加固维修费用约50万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 泄洪冲沙闸 |  |  | =5孔 | 5孔 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 左右两岸引水闸 |  |  | =2孔 | 2孔 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 上下游左右岸四段导流堤 |  |  | =895米 | 895米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其中：上游左右岸各 |  |  | =220米 | 220米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 下游左岸 |  |  | >=230米 | 230米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 右岸 |  |  | >=225米 | 225米 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 左右岸进水渠各 |  |  | =112米 | 112米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 闸房 |  |  | >=198.54平方米 | 198.54平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管理站房 |  |  | >=90.72平方米 | 90.72平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 10KV高压线路 |  |  | =200米 | 200米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 50KVA变压器 |  |  | =1套 | 1套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 柴油发电机组 |  |  | =1台 | 1台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自动化控制系统 |  |  | =1套 | 1套 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）开工时间 |  |  | =2021年5月 | 2021年5月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完工时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 施工费用支出 |  |  | <=2092.03万元 | 1287.47万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期与建设管理费用支出 |  |  | <=281.19万元 | 139.51万元 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他用支出 |  |  | <=176.73万元 | 15.99万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少加固维修费用 |  |  | >=50万元 | 50万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=254.995万元 | 254.995万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户人口数 |  |  | >=348户 | 348户 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灌溉引水保证率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少渠道部分水量损失 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 上下游导流堤、闸室及消力池段合理使用年限 |  |  | >=30年 | 30年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 左右岸引水渠合理使用年限 |  |  | >=20年 | 20年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.66分
经办人： |  | 艾散·亚森 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078
联系人： |  | 伊曼古丽 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17709988078