## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年中央农业生产发展（畜牧良种补贴）项目
主管部门 |  | 疏勒县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  | 35.00 | 15.00 |  | 10 |  | 42.9% |  | 4.29分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 |  | 35.00 | 15.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资35万元，推广畜禽良种（补贴能繁母牛7500头、种公羊200只）；每头能繁母牛补助2剂冻精，共补助1.5万剂，养殖场（户）发展良种积极性提高；发展生产水平逐步提高，加快县内主要畜种遗传改良进程，农牧民对项目实施满意度指标80%以上。 | [5 empty] | 项目完成1.5万剂冻精采购、养殖户（场）采购种羊200只，有效提高了养殖户（场）对养殖积极性、提高了发展良种对积极性，畜牧业业发展逐步提高，加快了县内畜牧良种发展，补助对象满意度达到90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 良种肉牛推广数量 |  |  | =1.5万剂 | 1.5万剂 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 良种羊推广数量 |  |  | =200只 | 200只 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肉牛肉羊良种化率 |  |  | >=1% | 1% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度补贴资金支付率 |  |  | >=90% | 42.8% | 7 |  | 3 |  | 偏差原因：该项目预算资金35.00万元，实际执行15.00万元，年度补贴资金支付率未达成预期指标。采取的措施：2022年尽快拨付结余资金。”
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 良种畜使用成本降低 |  |  | >=20% | 20% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=35万元 | 15万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 无 | 无 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 良种肉牛肉羊后代品质 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民对项目实施满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.29分
经办人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506
联系人： |  | 王涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506