## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年养殖小区建设项目
主管部门 |  | 疏勒县畜牧局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 3928.37 | 3928.37 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3928.37 | 3928.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 任务1：2021年度我单位计划在9个乡镇建设养殖小区17个计划投资3928.37万元，新建育肥羊舍19933平方米（1633.3万元）、饲草料棚5643.9平方米（181.05万元）、青贮窖13755平方米（404.97万元）、精料库1300平方米（83.46万元）、附属用房1496.7平方米（181.48万元）、消毒池13座（1.3万元）、运动场1000平方米（3.5万元）、道路硬化6020.4平方米（62.24万元）、推粪场1500平方米（28.7万元）、围墙4867米（179.31万元）、消防水池300平方米（23万元）、大门3个（5.2万元）、供排水网15批（86.3万元、）、供排水设备14套（97万元）、供电设备16套（128.62万元）、机械设备139台（378.5万元）、前期费用450.44万元。 任务2：通过实施本项目，带动周边村农户34人就业，村集体经济年收入11万元。 | [5 empty] | 完成新建育肥羊舍19933平方米、饲草料棚5643.9平方米、青贮窖13755平方米、精料库1300平方米、附属用房1496.7平方米、消毒池13座）、运动场1000平方米、道路硬化6020.4平方米、推粪场1500平方米、围墙4867米、消防水池300平方米、大门3个、供排水网15批、供排水设备14套、供电设备16套、机械设备139台、通过实施本项目，带动周边村农户34人就业，经营主体、受益户满意达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建育肥羊舍 |  |  | >=19933平方米 | 19933平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 饲草料棚 |  |  | >=5643.9平方米 | 5643.9平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 青贮窖 |  |  | >=13755平方米 | 13755平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精料库 |  |  | >=1300平方米 | 1300平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属用房 |  |  | >=1496.7平方米 | 1496.7平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消毒池 |  |  | >=13座 | 13座 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运动场 |  |  | >=1000平方米 | 1000平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化 |  |  | >=6020.4平方米 | 6020.4平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推粪场 |  |  | >=1500平方米 | 1500平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙米 |  |  | >=4867米 | 4867米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防水池 |  |  | >=300平方米 | 300平方米 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大门 |  |  | >=3个 | 3个 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供排水网 |  |  | >=15套 | 15套 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供排水设备 |  |  | >=14套 | 14套 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供电设备 |  |  | >=16套 | 16套 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买养殖机械设备 |  |  | >=139台/套 | 139台/套 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 1.9 |  | 1.9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 1.9 |  | 1.9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 1.9 |  | 1.9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建育肥羊舍总投资 |  |  | <=1633.3万元 | 1633.3万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 饲草料棚总投资 |  |  | <=181.05万元 | 181.05万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 青贮窖总投资 |  |  | <=404.97万元 | 404.97万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 精料库总投资 |  |  | <=83.46万元 | 83.46万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 附属用房总投资 |  |  | <=181.48万元 | 181.48万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消毒池总投资 |  |  | <=1.3万元 | 1.3万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 运动场总投资 |  |  | <=3.5万元 | 3.5万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 道路硬化总投资 |  |  | <=62.24万元 | 62.24万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 推粪场总投资 |  |  | <=28.7万元 | 28.7万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 围墙总投资 |  |  | <=179.31万元 | 179.31万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防水池总投资 |  |  | <=23万元 | 23万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大门总投资 |  |  | <=5.2万元 | 5.2万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 供排水网总投资 |  |  | <=86.3万元 | 86.3万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 供排水设备总投资 |  |  | <=97万元 | 97万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买养殖机械设备总投资 |  |  | <=378.5万元 | 378.5万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 供电设备总投资 |  |  | <=128.62万元 | 128.62万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期费用 |  |  | <=450.44万元 | 450.44万元 | 1.1 |  | 1.1
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年收入 |  |  | >=11万元 | 0万元 | 7.5 |  | 0 |  | 偏差原因：项目实施第一年未产生经济效益，改进措施：按照实际编制实施方案及制定绩效目标值
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=34人 | 34人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边村农户就业数 |  |  | >=34人 | 34人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已脱贫村与运营企业签订不少于三年的固定资产运营协议 |  |  | >=3年 | 1年 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 经营主体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.50分
经办人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909985550
联系人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909985550