## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年农业生产发展（畜牧良种补贴）项目
主管部门 |  | 疏勒县畜牧局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 71.00 | 22.50 |  | 10 |  | 31.7% |  | 3.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 71.00 | 22.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为养殖农牧民购置16000剂冻精，并给100多只浪羊良种公羊进行1000元/只的补贴，给湖羊良种公羊进行2500元/只的补贴，给良种母羊进行500元/只的补贴。通过实施本项目可持续推广畜禽良种，并加快县内主要畜种遗传改良进程。 | [5 empty] | 完成采购良种冻精1.6万剂，养殖大户（场）购买种公羊浪羊100只，湖羊100只，养殖大户（场）购买种母羊200只，项目已完成验收，验收合格，通过项目实施有效带动我县农户养殖积极性，提升畜牧良种体系建设，补助对象满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牛冻精补贴 |  |  | >=1.60万剂 | 1.60万剂 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多浪羊良种公羊 |  |  | >=100只 | 100只 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 湖羊良种公羊 |  |  | >=100只 | 100只 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 良种母羊补贴 |  |  | >=400只 | 400只 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肉牛肉羊良种化提升率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度补贴资金兑付率 |  |  | >=85% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买冻精 |  |  | <=10元/剂 | 10元/剂 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助多浪羊良种公羊 |  |  | <=1000元/只 | 1000元/只 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：该项目已按计划完成采购，并验收合格，但资金申请审核流程未及时完成。改进措施：严格按照财务管理制度进行资金拨付审批
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助湖羊良种公羊 |  |  | <=2500元/只 | 2500元/只 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：该项目已按计划完成采购，并验收合格，但资金申请审核流程未及时完成。改进措施：严格按照财务管理制度进行资金拨付审批。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助良种母羊 |  |  | <=500元/只 | 500元/只 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：该项目已按计划完成采购，并验收合格，但资金申请审核流程未及时完成。改进措施：严格按照财务管理制度进行资金拨付审批
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | =0条 | 0条 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改良畜种后代品质 |  |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.17分
经办人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506
联系人： |  | 王涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506