## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年农业资源及生态保护补助
主管部门 |  | 疏勒县畜牧局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 275.58 | 275.58 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 12.00 | 12.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 263.58 | 263.58 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目于2021年1月下达资金234.24万元，计划用于对5007户农牧民承包的草原110.23万亩进行补助，每亩补助2.125元，助资金计划在12月底完成发放，农牧民对补助奖励政策满意度达到95%以上，草原生态环境得到改善，畜牧业生产方式不断改善 | [5 empty] | 项目完成对5007户农牧民承包对110.23万亩草地按照2.5元/亩进行补助，有效提高了我县草原生态环境改善，畜牧业生产方式不断改善，补助对象满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农牧民补助奖励政策实施面积 |  |  | =110.23万亩 | 110.23万亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其中：草畜平衡区域面积 |  |  | =110.23万亩 | 110.23万亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇 |  |  | =14个 | 14个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及农户 |  |  | =5007户 | 5007户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金到户（项目单位）率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每亩补助资金 |  |  | <=2.5元/亩 | 2.5元/亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立农牧民补助奖励长效机制 |  |  | 建立 | 建立 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | =0条 | 0条 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善草原生态环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民对农牧民补助奖励政策的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506
联系人： |  | 王涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506