## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年实用技能培训项目（畜牧局）
主管部门 |  | 疏勒县畜牧局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 49.00 | 49.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 49.00 | 49.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目对2000名脱贫人口开展为期7天的畜牧业养殖技术培训，通过项目的实施提升了脱贫户的畜禽养殖水平，提升了脱贫户养殖效益，受益脱贫户满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 项目完成对2000名脱贫人口进行为期7天的培训，购买2000份培训材料，补助资金按照时间节点完成拨付，有效带动了部分脱贫劳动力就业，受益脱贫户满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受职业培训补贴人次数 |  |  | =2000人 | 2000人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷培训材料 |  |  | =2000份 | 2000份 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 脱贫户劳动力培训时间 |  |  | =7天 | 7天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年5月 | 2021年5月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均培训补助标准 |  |  | =35元/人/天 | 35元/人/天 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放补贴金额 |  |  | =49万元 | 49万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫户劳动力就业人数 |  |  | >=2000人/次 | 2000人/次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥效益年限 |  |  | >=3年 | 3年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506
联系人： |  | 王涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506