## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年牲畜养殖良种繁育（羊）项目
主管部门 |  | 疏勒县亚曼牙乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 36.00 | 36.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 36.00 | 36.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度在我乡9村易地搬迁安置点开展牲畜养殖良种繁育（羊）项目，计划采购羊300只，发放至易地搬迁安置点30户农户，每户10只，每只1200元，投入36万元，通过羊养殖，有效提高30户易地搬迁人口家庭收入。 | [5 empty] | 项目完成采购羊300只，验收质量合格，有效带动了40人就业，有效促进了亚曼牙乡畜牧业规模化发展，受益经营主体满意度达到95%以上，受益脱贫户满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购羊数量 |  |  | =300只 | 300只 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | <=36万元 | 36万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购羊单价 |  |  | <=1200元/只 | 1200元/只 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=63.7万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：项目实施第一年，未能产生经济效益。采取的措施：按照实际情况合理编制实施方案及绩效目标指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=40人 | 40人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口数 |  |  | >=40人 | 40人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我乡畜牧业产业化规模化发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金投入形成的固定资产产权归村集体所有 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益经营主体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.00分
经办人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506
联系人： |  | 王涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506