## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年良种繁育中心扩建及附属配套项目
主管部门 |  | 疏勒县畜牧局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1154.72 | 1054.22 |  | 10 |  | 91.3% |  | 9.13分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1154.72 | 1054.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 任务1：对已建的良种繁育中心进行扩建或附属配套，投资1154.72万元,受益脱贫人口数达8人，受益经营主体满意度和受益脱贫户满意度达95%。1、在塔孜洪16村良种繁育中心扩建羔羊圈4栋4000平方米、圈舍电力配套和养殖信息化设施设备配套；2、对已建的良种繁育（牛）养殖基地配套安装200kw变压器6台，250kw变压器1台，500kw变压器1台及线路等附属配套设施。 任务2：衔接资金投入形成的资产产权折股量化到村，按照每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | [5 empty] | 项目完成新建棚圈4000平方米，购买信息化设备一套，购买变压器8套，项目验收合格，有效带动脱贫户8人就业，有效提升了畜牧业产业发展，受益经营主体、受益脱贫户满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建圈舍 |  |  | >=4000平方米 | 4000平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化设施设备配套数 |  |  | >=1套 | 1套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买变压器数量 |  |  | >=8台 | 8台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年12月 | 4 |  | 3.33 |  | 偏差原因：养殖信息化设施设备配套子项目采购参数复杂，该项目第一次实施，未能按照时间节点完成参数编制。改进措施：合理编制实施方案及绩效目标指标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建圈舍总投资 |  |  | <=484.16万元 | 484.16万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化设施设备配套 |  |  | <=265万元 | 265万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买变压器 |  |  | <=343.13万元 | 242.63万元 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：电力设施施工方未能按照时间节点完成项目审计。改进措施：督促施工方加快进度送审，及时拨付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 前期费用 |  |  | <=62.43万元 | 62.43万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=47.2万元 | 0万元 | 7.5 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目为实施第一年，未能产生经济效益。改进：合理编制实施方案及绩效目标值
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=8人 | 8人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口数 |  |  | >=8人 | 8人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限 |  |  | >=3年 | 1年 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益经营主体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.96分
经办人： |  | 艾海提·萨吾提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909985550
联系人： |  | 艾海提·萨吾提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909985550