## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园-疏勒县场项目
主管部门 |  | 疏勒县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 给2021年喀什地区现代农业（百万只肉羊）产业园-疏勒县场的基础设施配套（水、电、路）工程项目修建水电路工程等，其中：电力工程约20公里、水利工程15公里、道路建设工程18公里。项目总投资12000万元，其中自治区产业发展资金2000万元。通过实施本项目，预计带动企业发展带动当地就业人数不少于20人，并持续发挥专项资金的带动和引导作用，促进产业良性发展。 | [5 empty] | 项目完成对基础设施配套（水、电、路）进行建设，有效带动了当地劳动力就业，并且持续发挥了专项资金对带动和引导，促进了畜牧业对发展，补助对象满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场区道路工程建设总长度 |  |  | >=18公里 | 18公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场区电力工程建设总长度 |  |  | >=20公里 | 20公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场区水利工程建设总长度 |  |  | >=15公里 | 15公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2012年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 奖补企业总成本 |  |  | <=2000万元 | 2000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业发展带动当地就业人数 |  |  | >=20人 | 20人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥专项资金的带动和引导作用，促进产业良性发展 |  |  | 持续促进 | 持续促进 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 吕珍强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506
联系人： |  | 王涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506