## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目
主管部门 |  | 疏勒县畜牧局(本级) |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 12000.00 | 8243.55 |  | 10 |  | 68.7% |  | 6.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 8659.06 | 8243.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 3340.94 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 任务1：2021年度我单位在喀什市阿克喀什乡4村建设喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-疏勒县场项目，计划新建羊舍46栋7.3万平方米及其他相关附属配套设施，购买养殖设备一批，财政资金投入形成的固定资产归村集体所有，分红不低于同期贷款利率，受益资金分配至村集体。 任务2：通过实施本项目，预计脱贫村全年总收益不低于480万元，受益脱贫人口数达到40人以上，脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限不少于3年，受益经营主体满意度、受益脱贫户满意度不低于95%。 | [5 empty] | 该项目于2021年9月开工建设完成羊舍46栋7.3万平方米及其他相关附属配套设施建设，采购养殖设备一批，于2021年12月验收合格，资金支付率为69%，脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议3年，受益主体及受益户满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设棚圈 |  |  | >=46座 | 46座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土建工程扩建 |  |  | >=73000平方米 | 73000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他附属设施建设 |  |  | >=60200平方米 | 60200平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买养殖机械设备 |  |  | >=150台 | 150台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土建工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购机械设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 机械设备总投资 |  |  | <=1219.7345万元 | 516.44万元 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：该项目已实施完成并验收合格，未审计。改进措施：待审计后，及时拨付剩余资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建圈舍总投资 |  |  | <=8042.00万元 | 6119.78万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他附属设施建设总投资 |  |  | <=2738.2655万元 | 1607.32万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫村全年总收益 |  |  | >=480万元 | 0万元 | 6.5 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目实施第一年，未能产生经济效益。改进措施：合理编制项目实施方案制定绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | >=96万元 | 0万元 | 6.5 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目实施第一年，未能产生经济效益。改进措施：合理编制项目实施方案制定绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 |  |  | >=40人 | 0人 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目实施第一年，未能产生经济效益。改进措施：合理编制项目实施方案制定绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人口数 |  |  | >=40人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目实施第一年，未能产生经济效益。改进措施：合理编制项目实施方案制定绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 脱贫村与运营企业签订固定资产运营协议期限 |  |  | >=3年 | 3年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益经营主体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.87分
经办人： |  | 艾海提·萨吾提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18109985550
联系人： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18109985550