## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 疏勒县2020年城乡用地增减挂钩收益资金规范化防疫建设项目
主管部门 |  | 疏勒县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 疏勒县畜牧局(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 |  | 1200.00 | 218.10 |  | 10 |  | 18.18% |  | 1.82分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1200 |  | 1200 | 218.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为更好的落实畜牧业生产“四良一规范”综合配套措施，强化动物疫病防疫工作，就我县存栏的62.67万头只牲畜（5.4万头牛、55.17万只羊羊、0.86万头猪、1.24万头马驴骡骆驼等）和380.44万只羽家禽（300.08万只鸡、69.73万羽鸽子、10.63万只鸭鹅等）投资1200万元购买动物防疫服务（牛羊猪一年免疫2次口蹄疫免疫，家禽一年免疫2次禽流感、新城疫，羊一年免疫1次小反刍兽疫、羊痘、布病、药浴和驱虫、2次包虫病疫苗、1次三联四防，牛羊1年免疫1次炭疽）通过市场化运作和竞争，不断提升畜牧行业从业人员的能力和水平，强化动物疫病防疫工作，推动我县畜牧业产业高质量发展。 | [5 empty] | 项目实施有效提高了我县畜牧业生产“四良一规范”对综合配套，保障了我县62.67万头只牲畜对健康发展，带动了223民农户就业，增量了家庭经济收入，不断提高了畜牧业从业人员对能力及水平，强化了动物防疫疫病防疫工作，提高了我县畜牧业产业高质量发展，补助对象满意度达到95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫服务覆盖牲畜数量 |  |  | ≥62.67万只 | 67.67万只 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防疫服务覆盖家禽数量 |  |  | ≥380.44万只 | 380.44万只 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防疫服务内容免疫密度 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抗体检测合格率 |  |  | ≥70% | 70% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 家畜免疫耳标佩戴率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 病死畜禽的无害化处理率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 66.6% | 5 |  | 3.33 |  | 偏差原因：项目总投资738.18万元，结余资金461.82万元，资金支付申请已提交财政，待审核后支出。采取的措施：积极与财政对接，尽快完成项目剩余资金支出、合理编制预算。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年1月 | 2021年1月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年12月 |  | 5 |  | 3.33 |  | 偏差原因：项目合同签订时间2021年5月-2022年5月（1年），未到合同结束时间，采取对措施：按照时间编制实施方案及绩效目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防疫投资成本 |  |  | ≤1200万元 | 218.1万元 | 5 |  | 0.91 |  | 偏差原因：该项目预算数1200万元，实际执行218万元，项目资金执行率18.2%。采取的措施：2022年及时拨付结余资金。”
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 无 | 无 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动畜牧产业高质量发展 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.39分
项目负责人： |  | 艾海提·萨伍提 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18149810506