喀什地区疏勒县新建技工学校建设项目

专项债券绩效自评报告

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价疏勒县新建技工学校建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，极大的促进本地区劳动力的就业，为疏勒县群众收入水平的提高和劳动力水平的提高具有极大的促进作用。

- 2.项目实施主体

疏勒县技工学校全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有8个办公室：综合股、政治工作股、总务股、财务股、教务股、招生就业中心、实训中心、保卫股。

编制人数67人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制67人。实有在职人数44人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职44人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人。

- 3. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务于当地农牧民，只在提升农牧民就业水平和就业能力。项目的建设可有效推动疏勒县经济社会的发展，解决企业不断增加的对各类技术工人需求的矛盾，能有效地满足企业的用工需求和经济发展的需要。因此技工学校的建设可以极大的改善技术工人不足的状况，打破制约经济发展的瓶颈；同时项目的实施对促进当地农民就业，增加农民收入作用突出，成为乡村振兴的重要抓手和平台。

- 4. 资金投入和使用情况

勒财预字【2020】10 号共安排下达资金1000万元，为专项债券资金，最终确定项目资金总数为1000万元。

截至2022年12月31日，实际支出1000万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 该项目总投资3842.2万元，用于新建教学楼、学员食堂、配套设施等。项目的实施将解决企业不断增加的对各类技术工人需求的矛盾，有效满足企业的用工需求和经济发展的需要；极大的改善疏勒县技术工人不足的状况，打破制约经济发展的瓶颈，同时促进当地农牧民就业，增加农牧民收入。

- 2.阶段性目标

该项目2022年投入资金1000万元，用于前期招投标、确定施工单位、拨付预付款等，并完成项目1000平方米场地平整、380米围墙建设，为项目后续顺利实施打好基础。

本项目设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，指标量化率90.9%。

数量指标：平整场地面积1000平方米，年初指标值1000平方米，公开招投标次数1次，年初指标值1次，新建围墙长度380米，年初指标值380米。

质量指标：招投标程序合规性100%，年初指标值100（%）。

时效指标：政府债券资金支付时限90天，年初指标值90天。

成本指标：预付工程款成本控制数1000万元，年初指标值1000万元，成本预算控制率100%，年初指标值100%。

社会效益指标：提高政府公信力，年初指标值有效提升高。

可持续影响指标：行政楼使用年限，年初指标值30年。

满意度指标：受益学生满意度（%），年初指标值96%，受益学生家长满意度（%），年初指标值96%。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

李自强、邱烨、杨珂、康元军、刘法泽。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

李自强任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

邱烨任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

杨珂、康元军、刘法泽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 评价及分析情况

- 资金投入情况

勒财预字【2020】10 号共安排下达资金1000万元，为专项债券资金，最终确定项目资金总数为1000万元。

- 资金投执行情况

截至2022年12月31日，实际支出1000万元，预算执行率100%。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为50分，实际得分50分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

平整场地面积1000平方米，根据“施工进度表”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

公开招投标1次，根据“中标通知书”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。

新建围墙长度380米，根据“施工进度表”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。

合计得14分。

- 对于“产出质量”：

招投标程序合规性100%，根据“中标通知书”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。

- 对于“产出时效”：

政府债券资金支付时限90天，根据“勒财预字〔2022〕10号文件”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。

（4）对于“产出成本”：

预付工程款成本控制数1000万元，根据“施工方开具发票”可知，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7分。

### 成本预算控制率100%，“财务支付凭证”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

合计得10分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

有效提高政府公信力，根据“政府服务满意度调查问卷”可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（2）对于“可持续影响指标”：

行政楼使用年限30年，根据《党政机关办公用房管理办法》可知，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

实施效益指标合计得30分。

（五）满意度:

（1）受益学生满意度指标：

受益学生满意度96%，根据“受益学生满意度调查问卷”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

- 受益学生家长满意度指标

- 受益学生家长满意度96%，根据“受益学生家长满意度调查问卷”可知，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得5分。

- 满意度指标合计得分10分。

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

疏勒县新建技工学校建设项目已完成2022年计划投入资金，推动了新建技工学校建设项目的有序开展，产生推动经济发展和增加就业岗位的社会效益。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

- 1、因建筑红线两次变更，前期所有设计需重新调整，导致施工许可证等不能及时办理；

- 2、受疫情封控影响，停工3个月，施工进度缓慢；

- 3、加大对施工方的督促力度，确保施工进度，有序推进项目实施。

4、在项目实施过程中我单位存在着自我审定的局限性，且前期我单位未开展过项目建设，故对项目流程及相关工作不够熟悉。

（二）改进措施

1、加强各部门之间的沟通协调，及时办理所需相关手续；

2.进一步规范项目建设的程序，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结，提出优化意见建议并落实；

3、有关人员加强项目相关知识的学习，提高业务能力；

4．组织开展项目实施工作培训会和协调会，简化相关工作流程。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

疏县技工学校按照要求随同部门决算向本级财政部门报送绩效自评结果。

- 疏县技工学校财政部门、预算部门按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

疏勒县技工学校

2023年3月28日