部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：疾病防治医疗物资采购项目

实施单位（公章）：疏勒县疾病控制中心

主管部门（公章）：疏勒县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：麦合木提·麦麦提图尔荪

填报时间：2024年03月16日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为切实做好全县疾病防治“八项预警机制”所需物资保供，做好疾病防治物资采购经费管理及疾病防治相关工作支出的保供工作，切实保障全县疾病防治物资及工作保供。
2. 主要内容及实施情况
提高新型冠状病毒的防水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疾病防治指挥部要求和统一调度，确保疾病防治工作的全面有效开展。本项目实施主要采购防护物资 700万件，采购消杀物资243084个，采购消杀物资10万个，采购核酸检测实验室检测试剂80万0份，采购防护耗材800000个，保供隔离点、各乡镇、方舱医院、消杀中心、等场所开展疾病防治各项工作所需经费支持。确保疾病防治工作全面有效开展。
通过购买疾病防治物资，保供疾病防治相关工作的经费支撑，确保我县“八项预警机制”组能够在防护安全的前提下，正常开展各项疾病防治工作。
3.项目实施主体
疏勒县疾病预防控制中心为全额事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有7个办公室：行政办公室、检验科、计免科、结防科、性艾科、地方病科、财务科。
疏勒县疾病预防控制中心编制32名，其中：事业管理岗编制4名，工勤事业编制3名。实有人员28人。
4. 资金投入和使用情况
疏勒县疾控中心突发公共卫生事件应急处理经费，勒财预【2022】00003号经费共安排下达资金2000万元，为财政拨款，最终确定项目资金总数为2000万元。
截至2022年12月31日，实际支出1904.61万元，预算执行率95.2%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
项目总投资2000万元，根据县疾病防治指挥部要求和疾病防治物资保障领导小组的安排，采购疾病防治所需的医疗物资，满足开展疾病防治工作的相关点位的工作经费支撑，确保我县“八项预警机制”能在防护安全的其前提下正常开展工作，
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：自项目确立起与单位领导确认项目负责人员，制定需要采购物资的清单，并及时准备财政相关资金申请文件。
具体实施工作：采购防护物资、消杀物资、防护耗材、核酸检测试剂，疾病防治点位保障。
验收阶段的具体工作：年底对各项物资进行盘查清点，确保物资充足到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。本项目采用计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李勇任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
赵国英任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
麦麦提·图尔荪任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预（2020）10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）100分）；良（80分（含） 90分）：中（60分（含） 80分）：差（60分以下）。
防护物资、消杀物资、防护耗材、核酸检测试剂，疾病防治点位保障，已完成进度 100%，推动了防控工作正常开展，确保我县“八项预警机制”在安全防护的前提下进行。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 15分，实际得分15分，得分率为 100%。
（1）立项依据充分性：结合我县疾病防治实际需求，疾病防治物资保障领导小组根据县“八项预警机制”需求，制定计划并组织实施。围绕疏勒县疾病防治工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据疾病防治上级统一决策依据编制采购计划和经费预算，经过与疾病防治物资采购领导小组会议研究，与物资储备库及核酸检测实验室进行沟通，确定开展工作经费预算计划，疾病防治物资采购领导小组研究，确定最终采购方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了疏勒县疾控中心疾病防治保障项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，预计产出效益和效果符合疾病防治需求，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过物资储备库常态化发放与实验室常态化检测使用量科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，均满足疾病防治各项工作开展需求，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了物资采购、发放《内控制度》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，项目合同、验收单、备案资料齐全，物资储备库专人管理，发放有序，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
①供货商数量指标，预期指标值为4家，实际完成值为4家，完成率为100%，与预期目标达成一致，因此该指标不扣分，得5分；
②涉及项目数量，预期指标值为1个，实际完成值为1个，完成率为100%，与预期目标达成一致，因此该指标不扣分，得5分；
合计得10分
（2）对于“产出质量”：
资金支付合规率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%，与预期目标达成一致，因此该指标不扣分，得10分；
（1）对于“产出时效”：
资金支付及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%，与预期目标达成一致，因此该指标不扣分，得10分；
项目成本情况
项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态成本三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“经济成本”：
向新疆妙仁医疗用品有限公司支付货款为100万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
向国网新疆电力有限公司支付电费为31.86万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
向乌鲁木齐易得奇康医药有限公司支付货款为10万元，完成率为100%，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
向新疆国投妙仁医疗用品有限公司支付货款90万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
（2）对于“社会成本”：
无。
（3）对于“生态环境成本”：
无。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高供货企业的满意程度，预期指标值为提高，实际完成值为提高，完成率为100%，与预期目标达成一致，因此该指标不扣分，得5分；
（2）对于“经济效益指标”：
提高企业收入，预期指标值为大于等于231.86万元，实际完成值为231.86万元，完成率为100%，与预期目标达成一致，因此该指标不扣分，得5分；
（3）对于“生态效益指标”：
本项目无该指标。
（五）满意度指标完成情况分析
对于“满意度指标：受益供货商满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

疾病防治医疗物资采购项目预算500万元，到位231.86万元，实际支出231.86万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《疏勒县疾控中心疾病防治保障项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有疾病防治物资保障领导小组组长、副组长指挥，分管卫生工作的县领导具体负责，根据我县疾病防治整体需求从项目到资金，均能很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目进展情况，加强与“八项预警机制”及各相关部门的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
采购物资采用绿色通道、简易程序，导致物资购买更加便利快捷，但是由于大部分的管理人员都投入抗疫一线，导致物资虽然分配下去，后期盘点统计出现瑕疵。采购物资操作流程审减，采购物资的资金都是拼盘资金，导致后期需要分开某部分资金到底购买的是哪部分物资，分解不开。

七、有关建议

虽然疫情无情，但人间有情。大疫情，已经过去，回望过去的三年，采购物资走绿色通道，是为了更快捷的让医疗物资到医护人员手中，让其能更好的做好自我防护，防止交叉感染，但是还是应该把必要的人手分配好，这样才能不让有些想趁疫情捞好处，赚国家的红利。同时要加强对资金的管理，要考虑到基层的情况，优化人员分配结构。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。