部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：自治区医疗保障综合事务管理项目

实施单位（公章）：疏勒县医疗保障局（本级）

主管部门（公章）：疏勒县医疗保障局

项目负责人（签章）：芦茂军

填报时间：2024年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，坚决贯彻《关于下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（喀地财社【2022】116号）旨是全力做好参保登记、待遇保障、专项资金用于战略规划、综合监督、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、人才培养等方面。实现医保业务档案数字化，提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员、提升基金使用率、规范协议管理工作，发放医疗保险代办质量，医疗保险经办机构服务水平提高使国家医保惠民的知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。
2. 主要内容及实施情况
本项目建设严格按照中央和自治区项目资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金，坚决贯彻《关于下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（喀地财社【2022】116号），资金支付由本单位分管县领导、主管财务领导、县财政局等各级部门审批审核，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合制度要求。为保障基本医疗保险参保人数大于等于36.66万人，生育保险参保人数大于等于2.17万人，保障基本医疗保险参保率达到100%。通过实施本项目，医疗保险经办机构服务水平提高使国家医保惠民的知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。        
3.项目实施主体
疏勒县医疗保障局为行政单位，纳入2023年部门决算编制范围的有一个下属机构：疏勒县医疗保险中心。
编制人数21人，其中：行政人员编制5人、工勤1人、事业编制15人。实有在职人数15人，其中：行政在职5人、事业在职10人。离退休人员5人，其中：行政退休人员5人。
4. 资金投入和使用情况
《关于下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（喀地财社【2022】116号）共安排下达资金8.01万元，为自治区转移性资金，最终确定项目资金总数为8.01万元。
截至2023年12月31日，实际支出8.01万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
本项目主要实施内容为保障基本医疗保险参保人数大于等于36.66万人，生育保险参保人数大于等于2.17万人，通过实施本项目，医疗保险经办机构服务水平提高使国家医保惠民的知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：深入贯彻《关于下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（喀地财社【2022】116号）的文件精神，为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，确保资金专款专用，不得擅自挪用或改变资金用途并制定切实可行的实施方案。
具体实施工作：我单位按照财务资金管理办法及资金支付审批流程，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。
1.保障全县基本医疗保险参保人数跟生育保险参保人数达到预期值，实现全民参保。
2.报送各项医疗保险基金季报保险跟基金决算数据，及时与地区对接，按时按点完成基本信息汇总与报送。
3.购买办公设备提高经办能力并严格把关设备的保质保量
4.加强医保政策宣传购买宣传资料，积极开展相关培训降低参保人员就医经济负担，提升群众医保政策知晓率。
验收阶段的具体工作：确定验收标准和方法；编制验收计划确保项目顺利完成并达到预期目标，最后进行购买产品与服务的验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
黄文明任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
芦茂军任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
鄢海萍任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施自治区医疗保障综合事务管理项目医疗保险经办机构服务水平提高使国家医保惠民的知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（喀地财社【2022】116号）文件立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：自治区医疗保障综合事务管理项目预算安排 8.01万元，实际支出8.01万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：参保人数达到37.08万人，生育保险参保人数2.37万人，超额完成指标。按时完成了报送各项医疗保险基金季报保险跟基金决算数据。通过购买宣传资料跟开展业务培训提高了群众医保政策知晓率，群众的参保自觉性进一步提高。
项目效益：通过实施此项目我局已实现医保业务档案数字化，提高两定机构医疗保险服务质量、规范医疗服务行为、保障参保人员、提升基金使用率、规范协议管理工作，发放医疗保险代办质量，医疗保险经办机构服务水平提高使国家医保惠民的知晓率有很大提高，群众的参保自觉性进一步提高，对于实现全民参保有巨大的现实意义。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对自治区医疗保障综合事务管理项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合自治区医疗保障综合事务管理项目文件要求，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与分管县领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：根据《关于下达2023年自治区财政全民参保及医疗服务经费补助资金预算的通知》（喀地财社【2022】116号）文件制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
基本医疗保险参保人数，预期指标值为大于等于36.66万人，实际完成值为37.08万人，指标完成率为101.15%，超额完成指标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
生育保险参保人数，预期指标值为大于等于2.17万人，实际完成值为2.37万人，指标完成率为109.22%，超额完成指标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
基本医疗保险参保率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
报送各项医疗保险基金季报保险及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
及时报送各项医疗保险基金决算数据及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（四）项目成本情况
项目成本类指标包括经济成本、社会成本、生态成本三方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“经济成本”：
预算成本控制率100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“社会成本”：
无。
（3）对于“生态环境成本”：
无。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
降低参保人员就医经济负担，缓解社会压力，该指标预期指标值为减轻，实际完成值为有效减轻，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
医保政策知晓率，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，超额完成指标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
（六）满意度指标完成情况分析
对于“满意度指标：基本医疗保险参保群众满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

自治区医疗保障综合事务管理项目预算8.01万元，到位8.01万元，实际支出8.01万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.7%，偏差率为1.7%,偏出去原因本年县内流动人口增加参保人数增多，积极开展相关培训，医保政策知晓率提高导致总体完成率出现偏差。采取的措施加强绩效管理人员培训，严格设立年初各项指标值。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目资金管理做到资金使用合规性专款专用，确保提高医保经办能力将预算成本控制精确。二加强宣传，提高群众参保意识实现全民参保。
（二）存在问题及原因分析
一是资料数据报送情况，不仅要按时合规报送各类报表更要保证资料齐全数据真实准确。
二是宣传不到位，对医保政策的宣传不够深入，仍未形成部门宣传合力。
三推进全民参保计划有待加强，外出务工常年在外人员参保信息难统计，摸清底数困难。

七、有关建议

1.及时与相关部门对接接收汇总数据做到百分百精确按时报送各项医疗保险基金季报保险跟决算数据。
2.加强宣传力度，由县到乡到村到户形成一套完善的宣传培训体系，提高群众的医保政策知晓率。
3.进一步加强医保基金监管。加强专业审核队伍建设，减少不合理医疗费用的发生，实现全民参保。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。