部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年三支一扶大学生社会保险及生活补助项目

实施单位（公章）：疏勒县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：疏勒县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：李雪荣

填报时间：2025年01月16日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《自治区高校毕业生三支一扶资金管理办法的通知》、喀地财社［2023］63号《2024年中央高校毕业生三支一扶补助资金》等相关政策文件与规定，为进一步提高2021年高校毕业生三支一扶资金预算的完整性，按照预算管理有关规定，根据地区财政局《关于下达2024年中央高校毕业生三支一扶补助资金的通知》（喀地财社[2023]63号）文件精神，专项用于高校毕业生生活补助、一次性安家费等支出，其中：中央财政资金225.3万元、自治区财政资金0万元、其他资金0万元，实施地点分布在疏勒县及各乡镇。2024年完成享受生活补助73人，总217.2万元；一次性安家费享受人员27人，总8.1万元。预计项目实施后，能使应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策基本知晓，有效提高大学生的就业率，“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度达95%及以上。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
项目计划投资总额为225.3万元,主要用于工作生活补贴217.2万元，一次性安家费补贴8.1万元，预计项目实施后，能使应届高校毕业生对“三支一扶”计划政策基本知晓，有效提高大学生的就业率，“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度达95%及以上。
 
2.阶段性目标
本项目是保障高校毕业生三支一扶人员生活补助的项目，为保证项目质量和成本控制，项目具体实施由牵头单位进行督促，由疏勒县人力资源和社会保障局、疏勒县财政局等相关部门进行验收，验收合格后报地区人社局、财政部门审核，由地区财政部门拨付专项资金。
通过实施本项目计划逐步提高拓宽了高校毕业生的就业渠道，保障了基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
2024年三支一扶大学生社会保险及生活补助项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李雪荣任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
郄建伟任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
刘法泽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分100分。
2024年三支一扶大学生社会保险及生活补助项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 20
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100% 10
合计 100 100% 100
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年三支一扶大学生社会保险及生活补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：项目立项依据喀地财社［2023］63号《2024年中央高校毕业生三支一扶补助资金》符合国家法律法规、相关政策，项目结合上级要求组织实施，计划制定经费预算。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件依据，编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：根据喀地财社［2023］63号《2024年中央高校毕业生三支一扶补助资金》项目实施要求，制定了《2024年三支一扶大学生社会保险及生活补助项目实施方案》，明确目标、责任分工，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 根据绩效目标细化各级目标。该项目分为11个三级指标，6个二级指标，4个一级指标。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 项目预算编制经过项目负责人和疏勒县人力资源和社会保障局相关负责人上会研究，科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：本项目资金225.3万元，全部用于三支一扶大学生生活补助支出，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
（1）资金到位率：2024年三支一扶大学生社会保险及生活补助项目预算金额为225.3万元，到位225.3万元，资金到位率=（实际到位资金225.3万元/预算资金225.3万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金225.3万元/实际到位资金225.3万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依照《自治区高校毕业生三支一扶资金管理办法的通知》、喀地财社［2023］63号《2024年中央高校毕业生三支一扶补助资金》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性制定了经费预算支出可行性方案，会议研究执行，对资金的使用合法合规性进行监督。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
上年度招募“三支一扶”人员流失率20%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
当年度服务期满招募“三支一扶”人员就业率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
工作生活补贴发放准确率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
一次性安家费发放准确率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付时间2024年12月25日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
完成“三支一扶”人员招募工作10月底前，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
工作生活补贴支出总预算217.2万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
一次性安家费补贴支出总预算8.1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
本年支付金额225.3万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
“三支一扶”人员到岗率100%指标，超额完成预期指标，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
有效提高大学生的就业率，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  合计得10分 
（2）对于“可持续影响指标”：
本项目无该指标
（3）对于“经济效益指标”：
本项目无该指标。
（4）对于“生态效益指标”：
本项目无该指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“享受补贴人员满意度指标：该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年三支一扶大学生社会保险及生活补助项目支预算225.3万元，到位225.3万元，实际支出225.3万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是高度重视。高度重视2024年高校毕业生三支一扶专项资金补助支出项目资金绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照县财政局、本单位通知要求，认真开展绩效自评工作。
二是明确责任。根据2024年高校毕业生三支一扶专项资金补助支出项目绩效评价小组，明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。
三是严格监督和管理项目资金。严格按照政策要求和进度支付资金，按照我单位申请、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。
（二）存在问题及原因分析
对视高校毕业生三支一扶计划补助资金绩效评价工作，重视力度还是不够，加强部门之间沟通协调上有所不足，虽然在总结以往工作经验的基础上，按照自治区、地区财政局、县财政局通知要求，认真开展绩效自评工作，实行严格的目标管理与考核办法，明确了纺织服装资金项目的具体要求，但是在明确责任、严格落实具体责任和监督等方面不够细、不够明确。

七、有关建议

1.提高相关惠民惠企政策宣传率，加快收集资料审核速度、增加业务人员数量、提高工作人员办事效率及业务工作处理能力，及时完成专项资金及县级预算追加资金支付工作及时更新项目绩效完成情况。合理分工、减少干部精神压力，尽可能缩短业务资料审核时间。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。