部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央及自治区就业补助资金项目

实施单位（公章）：疏勒县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：疏勒县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：李雪荣

填报时间：2025年01月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《疏勒县人力资源和社会保障局专项资金管理办法》、《疏勒县人力资源和社会保障局专项资金使用规范》等相关政策文件与规定，为认真贯彻落实中央、自治区各项就业促进政策，以及地区相关促进就业政策文件，进一步规范和合理使用就业专项资金，实现就业资金绩效管理，制定本方案。该项目预算总金额为2156.1万元，财政部关于《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》(喀地财社[2023]60号、喀地财社[2024]7号、喀地财社[2022]100号、喀地财社[2022]68号、喀地财社[2022]28号)精神，就业专项资金主要用于职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
该项目计划总投资2156.1万元，享受公益性岗位补贴人员数量7581人，享受社会保险补贴人员数量4300人，享受职业培训补贴人员数量630人，享受职业技能鉴定补贴人员数量456人，通过项目的实施为进一步提高2024年就业补助资金预算的完整性，按照预算管理有关规定，根据疏勒县财政局文件《关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》(喀地财社[2023]60号)和（喀地财社【2024】28号）文件精神，该专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出,尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业，有效提高当地贫困人口就业率。
2.阶段性目标
根据项目目标指标内容按阶段填写项目
实施的前期准备工作：该专项用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出,尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业，有效提高当地贫困人口就业率，根据实际情况来统计出相关享受人员的数量情况。
具体实施工作：安排相关科室对相关人员进行统计和核实。
验收阶段的具体工作：对职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴和高技能人才培养补助等就业创业支出,尽可能帮助有劳动力的家庭实现就业创业、稳定就业，有效提高当地贫困人口就业率进行详细验收和核查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。
项目绩效评价体系详见下表。
2024年中央及自治区就业补助资金项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100 
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李雪荣任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
郄建伟任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
刘法泽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分100分。
2024年中央及自治区就业补助资金项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 15 100% 15
项目过程 15 100% 15
项目产出 50 100% 50
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100% 10
合计 100 100% 100
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年中央及自治区就业补助资金项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15 分，实际得分15分，得分率为100%.
 
（1）立项依据充分性：根据《关于提前下达2024年中央自治区财政就业补助资金的通知》结合疏勒县人力资源和社会保障局职责，并组织实施。围绕中央、自治区财政就业补助资金项目2024年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县人力资源和社会保障局专项资金管理办法》编制工作计划和经费预算，经过与相关分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
（3）绩效目标合理性：：该项目依据《关于批复2023年疏勒县人力资源和社会保障局预算的通知》文件批复制定了《2024年中央及自治区就业补助资金项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（4）绩效指标明确性：该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标16个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标不扣分，得2分。
 
（5）预算编制科学性： 预算编制经过项目负责人和疏勒县人力资源和社会保障局相关负责人科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（6）资金分配合理性：本项目资金2156.1万元，全部用于食品安全抽检委托检验费支出，资金分配合理，预算资金2156.1万元，实际到位资金2156.1万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
 
（1）资金到位率：2024年中央及自治区就业补助资金项目预算金额为2156.1万元，到位2156.1万元，资金到位率=（实际到位资金2156.1万元/预算资金2156.1万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）预算执行率：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金2156.1万元/实际到位资金2156.1万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
 
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依据《疏勒县人力资源和社会保障局专项资金管理办法》、《疏勒县人力资源和社会保障局专项资金使用规范》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重50分，实际得分50分，得分率为100%。
 
（1）对于“产出数量”
 
享受公益性岗位补贴人数7581人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。（缺3个
 
享受社会保险补贴人数4300人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
享受职业培训补贴人数630人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
享受职业技能鉴定人数456人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
合计得10分。
 
（2）对于“产出质量”：
 
接收职业培训后取得职业资格证书率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
资金支付手续合规率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
合计得10分。
 
（3）对于“产出时效”：
 
补贴资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
项目完成时间为2024年12月17日，完成该指标得满分（5分）否则不得分；与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
合计得10分。
 
（4）对于“产出成本”：
 
本年金额2156.1万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
 
职业培训补贴人均标准3000元/人，完成该指标的满分4分。
 
职业技能鉴定补贴人均标准800元/人，完成该指标的满分4分。
 
社会保险补贴人均标准1000元/人，完成该指标的满分4分。公益性岗位人均标准1620元/人，完成该指标的满分4分。其他岗位补助成本控制数等于272.59万元，完成该指标的满分4分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
 
1.实施效益指标：
 
（1）对于“社会效益指标”：
 
有效提升疏勒县群众就业率，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
有效改善公益性岗位等人员生活质量，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（2）对于“可持续影响指标”：
 
本项目无该指标
 
（3）对于“经济效益指标”：
 
本项目无该指标
 
（4）对于“生态效益指标”：
 
本项目无该指标
 
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“享受补贴人员满意度指标：该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年中央财政就业补助资金项目项目预算2156.1万元，到位2156.1万元，实际支出2156.1万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。