部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年度残疾人事业发展补助项目

实施单位（公章）：疏勒县残疾人联合会

主管部门（公章）：疏勒县残疾人联合会

项目负责人（签章）：魏秋敏

填报时间：2025年01月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

本项目遵循喀地财社[2023]68号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(59万），喀地财社[2023]68号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(15.845万），喀地财社[2023]103号提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算的通知（33万），喀地财社[2023]103号提前下达自治区残疾人事业发展补助资金彩票公益金部分的通知（5.496万）,喀地财社[2024]8号关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知(28万），喀地财社[2024]8号关于提前下达2024年中央彩金残疾人事业发展补助资金预算的通知(48.75万-42.8万=5.95万），喀地财综[2024]11号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知(61万）,新残通〔2024〕3号关于拨付2024年自治区财政“盲人按摩机构扶持”项目任务的通知（县财力）(6000元)，遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年残疾儿童康复救助、困难智力精神和重度残疾人评定补助、无障碍改造、残疾人文化进家庭五个一活动等项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，完成残疾儿童康复救助、困难智力精神和重度残疾人评定补助、无障碍改造、残疾人文化进家庭五个一活动等年度工作，提高了残疾人生活自理能力和社会参与能力、提高了残疾人发展生产能力、机构托养残疾人的生活水平和康复水平、残疾人就业机构功能等目标。通过开展此项目有效改善残疾人生活，减轻残疾人家庭经济负担。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目主要服务于疏勒县各类残疾人能力恢复。在疏勒县残联带动和引导下，需要完成残疾儿童康复救助、困难智力精神和重度残疾人评定补助、无障碍改造、残疾人文化进家庭五个一活动等年度工作，要达到提高残疾人生活自理能力和社会参与能力、提高残疾人发展生产能力、提高残疾人的生活水平和康复水平、提高残疾人就业机构功能等目标。通过项目开展，努力实现残疾人及残疾儿童普遍享有基本康复服务；帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；及时进行残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握残疾人的基本服务状况和需求；努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。营造关爱关心残疾人的社会氛围，将党和国家的温暖送到广大残疾人家庭。
2.阶段性目标
项目前期准备阶段：由县残联业务室下发项目实施通知文件、由乡镇残联上报各类残疾人需求名单。
项目实施阶段：
（1）县残联党支部对乡镇残联上报的名单进行审核、确定项目对象，对审核合格的项目对象名单下达各乡镇公示。
（2）由县残联根据残疾人需求名单政府采购辅具，组织康复训练，发放各类补贴，开展实业技术培训。
验收阶段的具体工作：县残联业务室负责验收项目，将收集相关材料，县残联财务室负责申请审批资金，录入系统。
通过实施该项目有效影响各类残疾人恢复或部分恢复听力和语言、肢体、精神、发展生产各方面能力，为残疾人今后参与学校教育、就业等发展注入了新元素。项目的实施对残疾人家庭产生较大影响，使残疾人家庭重视残疾人康复，减少残疾人家庭经济负担，为残疾人家庭带来希望。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价残疾人事业发展项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为残联预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以残疾人事业发展项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见下表。
2024年度残疾人事业发展补助项目绩效评价指标体系及综合评分表
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（20分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（10分）   预算编制（5分）              5 
                                  资金分配合理性（5分）         5 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（40分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（10分）  成本节约率（10分）            10
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                100
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
魏秋敏理事长任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
穆合塔尔·阿卜杜热合曼副理事长任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
热孜亚任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政局大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益、满意度进行综合评价分析，最终评分100分。
2024年度残疾人事业发展补助项目得分情况表
一级指标 权重 得分率 实际得分
项目决策 20 100% 20
项目过程 20 100% 20
项目产出 40 100% 40
项目效益 10 100% 10
满意度   10 100% 10
合计 100 100% 100
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年度残疾人事业发展补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
 
（1）立项依据充分性：本项目根据《疏勒县残疾人联合会专项资金使用规范》结合2024年残联工作职责，并组织实施。围绕2024年县残联年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）立项程序规范性：根据《疏勒县残疾人联合会专项资金管理办法》编制工作计划和经费预算，经过县残联财政领导小组会议进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党支部会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
 
（3）绩效目标合理性：该项目依据《关于批复2023年疏勒县残疾人联合会预算的通知》文件批复制定了《残疾人事业发展项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（4）绩效指标明确性： 该项目共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标33个，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标不扣分，得2分。
 
（5）预算编制科学性： 预算编制经过项目负责人和疏勒县残疾人联合会相关负责人科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额208.891万元，全部用于残疾人事业发展补助，与残疾人事业发展工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（6）资金分配合理性：本项目资金208.891万元，全部用于残疾人事业发展补助，资金分配合理，预算资金208.891万元，实际到位资金208.891万元，资金到位率100%，与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
 
（1）资金到位率：2024年度残疾人事业发展补助项目预算金额为208.891万元，到位208.891万元，资金到位率=（实际到位资金208.891万元/预算资金208.891万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（2）预算执行率：项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算执行率=（实际支出资金208.891万元/实际到位资金208.891万元）×100%=100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
 
（3）资金使用合规性：我单位制定有《专项资金管理制度》、《专项资金使用制度》等财务规章制度，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
 
（4）管理制度健全性：项目执行中严格依照《疏勒县残疾人联合会专项资金管理制度》、《疏勒县残疾人联合会专项资金使用制度》等要求，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
①基本康复服务人数1029人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
②辅具器具适配人数849人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③农村实用技术培训人数26人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
④儿童康复救助人数22人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑤爱心天使人数18人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑥残疾人托养人数133人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑦盲人按摩机构扶持个数1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑧评定补贴人数145人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
⑨五个一活动人数75人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
⑩社区康复协调员培训人数20人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
？宣传场次10次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
？残疾人文化进社区个数1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
？残疾人体育活动次数1次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
①残疾人基本康复服务覆盖率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
②残疾人辅助器具适配率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
①补助发放及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
②项目完成时间2024年12月10日，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）项目成本情况
①基本康复服务标准282870元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
②辅具器具适配标准1000元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
③农村实用技术培训标准1500元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
④儿童康复救助标准373790元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑤爱心天使标准2000元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑥残疾人托养标准3000元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑦盲人按摩机构扶持个数16000元/个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。
⑧评定补贴标准150元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
⑨五个一活动标准500元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
⑩社区康复协调员培训标准200元/人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
？宣传场次经费1000元/次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
？残疾人文化进社区经费10000元/个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
？残疾人体育活动经费10000元，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得0.5分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为10分，实际得分10分，得分率为100%。
 
（1）对于“社会效益指标”：
 
社会效益：有效提高残疾人康复服务水平，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
社会效益：有效提升残疾人融入社会生活能力，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
 
实施效益指标合计得10分。
 
（2）对于“可持续影响指标”：
 
本项目无该指标。
 
（3）对于“经济效益指标”：
 
本项目无该指标。
 
（4）对于“生态效益指标”：
 
本项目无该指标。
 
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度100%，超额完成预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

残疾人事业发展补助资金项目预算208.891万元，到位208.891万元，实际支出208.891万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差率。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《残疾人事业发展项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导魏秋敏亲自挂帅，分管副职领导穆合塔尔·阿卜杜热合曼具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时与乡镇残联沟通，检查项目执行情况，督促项目进度，确保项目按期完成。
（二）存在问题及原因分析
1.乡镇残联配合力度不够；2.残疾人联合会项目评价组缺少带着问题去评价的意识；3.残疾人事业发展补助资金项目现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.建议乡镇党委政府加大对残疾人事业的重视和支持力度。
2.残疾人联合会项目评价组加大带着问题去评价的力度。通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，评价工作应多到工作现场，从项目实施方案源头抓起，根据实际将评价工作和意识贯穿到项目启动、康复训练、实业培训过程、效果评估整个过程。以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
3．评价工作应从残疾人事业发展补助项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。