## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县亚曼牙乡2024年就业商铺建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 路文俊19945828286
主管部门 |  | 疏勒县亚曼牙乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县亚曼牙乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 563.29 |  | 10 | 93.88% | 9.3882
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 600 | 563.29 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资600万元，建设地点为亚曼牙乡皮拉勒9村1组，新建1座上下两层，建筑面积2000平方米就业商铺及附属设施。带动脱贫村集体全年总收入大于等于24万元，受益脱贫人数大于等于50人，通过就业商铺建设项目，加快我乡第三产业的发展，优先解决监测户及低收入人员就业问题，固定资产通过分红方式，巩固提高脱贫户收入，有效壮大农村服务产业，使受益村民满意度大于等于95%。 |  |  |  | 项目实际投资563.29万元，主要用于疏勒县亚曼牙乡4村巴扎新建1座2000平米就业商铺及附属配套建设。带动脱贫村集体全年总收入24万元，受益脱贫人数50人，通过就业商铺建设项目，加快我乡第三产业的发展，优先解决监测户及低收入人员就业问题，固定资产通过分红方式，巩固提高脱贫户收入，有效壮大农村服务产业，使受益村民满意度100%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建就业商铺建设面积（平方米） | 8 | =2000平方米 | 2000平方米 | 8
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 资金使用规范率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8
|  | 成本指标 | 就业商铺项目工程施工成本控制数（万元） | 9 | ≤496.44万元 | 459.73万元 | 8.33 | 工程尾款尚未支付，正在出审计报告，改进措施：待审计报告出具后支付剩余尾款。
|  |  | 就业商铺项目工程建设其他费用控制数（万元） | 9 | ≤103.56万元 | 103.56万元 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫村集体全年总收入（万元） | 15 | ≥24万元 | 24万元 | 15
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人数（人） | 15 | ≥50人 | 50人 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.7182