## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县亚曼牙乡果蔬汁车间建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 路文俊19945828286
主管部门 |  | 疏勒县亚曼牙乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县亚曼牙乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2704.3 | 2200.8758 |  | 10 | 81.38% | 8.1384
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 2704.3 | 2200.8758 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 在亚曼牙乡巴依拖托喀依（15）村2组，用地9048平方米，建设1座5400平方米的果蔬汁车间及附属设施。项目总投资2704.30万元。形成亚曼牙乡果蔬加工产业链，带动脱贫人口全年总收入35.73万元，促进群众就地就近就业，受益脱贫户户数54户，通过项目的的实施提高商品的运输周期和储存期，带动群众增收。 |  |  |  | 截止到2024年12月31日，在亚曼牙乡巴依拖托喀依（15）村2组，用地9048平方米，建设1座5400平方米的果蔬汁车间及附属设施，项目已投资2200.88万元。项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；项目将尽快投入使用，使项目产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 果蔬汁车间及附属设施建设面积（平方米） | 8 | ≥5400平方米 | 5400平方米 | 8
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 资金使用规范率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 8
|  | 成本指标 | 工程施工成本控制数（万元） | 9 | ≤2600.44万元 | 2097.016万元 | 7.2 | 项目已完成初验，尾款还未支付，未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益
|  |  | 工程施工其他费用成本控制数（万元） | 9 | ≤103.86万元 | 103.86万元 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥35.73万元 | 0万元 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户户数（户） | 10 | ≥54户 | 0户 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
|  |  | 商品的运输周期和储存期 | 10 | 有效延长 | 未达成预期指标且效果较差 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度（%） | 10 | ≥95% | 0% | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 56.3384