## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县亚曼牙乡速冻果蔬加工建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 路文俊19945828286
主管部门 |  | 疏勒县亚曼牙乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县亚曼牙乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4747.71 | 4747.71 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 4747.71 | 4747.71 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资4747.71万元，建设地点疏勒县亚曼牙乡巴依拖托喀依（15）村2组，新建生产车间1座，建筑面积为4000平方米、新建1.5万吨冷库及配套附属设施1座，建筑面积为16500平方米。打造我乡速冻果蔬产业，带动我乡就业70人，年产值1000万元，带动我乡增收500万元。加快我乡第三产业的发展，优先解决监测户及低收入人员就业问题，固定资产通过分红方式，巩固提高村民收入。 |  |  |  | 项目总投资4747.71万元，建设地点疏勒县亚曼牙乡巴依拖托喀依（15）村2组，已新建生产车间1座，建筑面积为4000平方米、新建1.5万吨冷库及配套附属设施1座，建筑面积为16500平方米。项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；项目将尽快投入使用，使项目产生效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建速冻果蔬加工厂数量（座） | 10 | =1座 | 1座 | 10
|  |  | 新建速冻果蔬冷库数量（座） | 10 | =1座 | 1座 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 速冻果蔬加工车间及新建1.5万吨冷库、附属配套费用施工成本控制数（万元） | 5 | ≤4000万元 | 4000万元 | 5
|  |  | 项目其他费用控制数（万元） | 5 | ≤747.71万元 | 747.71万元 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 15 | ≥500万元 | 0万元 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
年度绩效指标完成情况 |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户户数（户） | 15 | ≥70户 | 0户 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 10 | ≥95% | 0% | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 60