## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 塔孜洪乡19村示范村建设—防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵天琛17797988029
主管部门 |  | 疏勒县塔孜洪乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县塔孜洪乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 631.3548 | 631.3548 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 631.3548 | 631.3548 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 该项目总投资为631.35万元，主要用于疏勒县塔孜洪乡19村完善村庄内防渗渠建设，长约6.9公里，设计流量为0.2m³/s。通过该项目实施，有效完善改善村庄农业灌溉现状，有效减少水在输水过程中的渗漏损失，提高水资源的利用效率，保证农田灌溉水源的稳定，提高灌溉效率，改善农业生产条件，促进农业的发展，推动塔孜洪乡19村种植业产业发展，带动村经济发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进宜居宜业和美丽乡村建设，受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 截止到2024年12月31日，项目实际投资总额为631.35万元，主要用于疏勒县塔孜洪乡19村完善村庄内防渗渠建设，长约6.9公里，设计流量为0.2m³/s。通过该项目实施，有效完善改善村庄农业灌溉现状，有效减少水在输水过程中的渗漏损失，提高水资源的利用效率，保证农田灌溉水源的稳定，提高灌溉效率，改善农业生产条件，促进农业的发展，推动塔孜洪乡19村种植业产业发展，带动村经济发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进宜居宜业和美丽乡村建设，受益群众满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建防渗渠长度（公里） | 5 | ≥6.9公里 | 6.9公里 | 5
|  |  | 渠系设计流量（立方米/秒） | 5 | ≥0.2立方米/秒 | 0.2立方米/秒 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月底前 | 2024年12月25日 | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 防渗渠工程施工投资金额（万元） | 10 | ≤557.63万元 | 557.63万元 | 10
|  |  | 其他费用金额（万元） | 10 | ≤73.72万元 | 73.72万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升水资源利用效率，改善村庄生态环境 | 15 | 不断提升 | 不断提升 | 15
|  | 社会效益指标 | 完善乡村治理体系，提高治理能力 | 15 | 不断完善 | 不断完善 | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100