## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 塔孜洪乡19村示范村建设-鲁疆情食用菌农业科技示范园项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵天琛17797988029
主管部门 |  | 疏勒县塔孜洪乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县塔孜洪乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1051.4073 | 1051.4073 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 1051.4073 | 1051.4073 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 该项目总投资1051.41万元，主要用于疏勒县塔孜洪乡19村的食用菌农业科技示范园进行扩建，主要包括：新建食用菌功能性厂房约2948㎡、新建6座日光温室拱棚、净化车间改造及园区水电配套附属设施建设。通过该项目实施，不断提升鲁疆情食用菌深加工能力，提高食用菌产品附加值，加大菌类种植推广力度，逐步建成具有县域特色的菌类种植生产加工基地。受益脱贫人口数20人，带动增加脱贫人口全年总收入62.578万元，促进塔孜洪乡农村产业的提档升级，减少村庄环境污染的问题，提升乡村人居环境，增强居民的获得感和幸福感。 |  |  |  | 截止到2024年12月31日，项目实际投资总额为1051.41万元，主要用于疏勒县塔孜洪乡19村的食用菌农业科技示范园进行扩建，主要包括：新建食用菌功能性厂房2948㎡、新建6座日光温室拱棚、净化车间改造及园区水电配套附属设施建设。项目实施后，不断提升鲁疆情食用菌深加工能力，提高食用菌产品附加值，加大菌类种植推广力度，逐步建成具有县域特色的菌类种植生产加工基地。受益脱贫人口数20人，带动增加脱贫人口全年总收入62.578万元，促进塔孜洪乡农村产业的提档升级，减少村庄环境污染的问题，提升乡村人居环境，增强居民的获得感和幸福感，受益群众满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建食用菌功能性厂房面积（平方米） | 10 | ≥2948平方米 | 2948平方米 | 10
|  |  | 改造净化车间数量（座） | 5 | =1座 | 1座 | 5
|  | 质量指标 | 建设项目验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金规范管理使用率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月底前 | 2024年12月25日 | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 工程施工建设成本（万元） | 10 | ≤905.063万元 | 905.063万元 | 10
|  |  | 工程施工其他费用（万元） | 5 | ≤146.344万元 | 146.344万元 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥62.578万元 | 62.578万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进塔孜洪乡农村产业的提档升级 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10
|  |  | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥20人 | 20人 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100