## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县巴仁乡尧勒阿日希(9)村防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 库尔班江·阿卜杜热合曼13199982927
主管部门 |  | 疏勒县巴仁乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县巴仁乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 337.9074 | 337.9074 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 271.9074 | 271.9074 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 66 | 66 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 该项目总投资337.91万元，在巴仁乡9村新建设计流量0.7m3每秒的防渗渠2.8公里，配套附属设施。通过实施该项目改善农村设施老旧情况，有利于改善农村水土流失情况，加快提高农业发展现代化水平，为建设生态宜居的美丽乡村，增进农民富池，增强农民幸福感，获得感，实现乡村振兴加快步伐，从而满足农民群众对美好生活的需要，受益村民满意度达到95%以上。 |  |  |  | 该项目总投资337.91万元，在巴仁乡9村新建设计流量0.7m3每秒的防渗渠2.8公里，配套附属设施。通过实施该项目，改善农村设施老旧情况，有利于改善农村水土流失情况，加快提高农业发展现代化水平，为建设生态宜居的美丽乡村，增进农民富池，增强农民幸福感，获得感，实现乡村振兴加快步伐，从而满足农民群众对美好生活的需要，受益村民满意度95%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防渗渠（T型）公里数（公里） | 8 | ≥2.8公里 | 2.8公里 | 8
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 资金使用规范率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月底前 | 2024年12月25日 | 8
|  | 成本指标 | 项目施工成本控制数（万元） | 9 | ≤308.315438万元 | 308.315438万元 | 9
|  |  | 项目其他费用成本控制数（万元） | 9 | ≤29.5920万元 | 29.5920万元 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业发展现代化水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10
|  | 生态效益指标 | 减轻农村水土流失 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 10 | ≥5年 | 5年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100