## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县巴合齐乡2024中央财政以工代赈防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 吕越13070045657
主管部门 |  | 疏勒县巴合齐乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县巴合齐乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 332.25 | 332.25 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 332.25 | 332.25 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目预算总投资332.25万元，本项目主要实施内容为在巴合齐乡建设项目共防渗改造斗渠4条，其中巴合齐（5）村防渗改建渠道1条，渠道长度1km，设计流量0.2m³/s,渠道采用现浇砼梯形渠，设计渠深0.7m，设计渠底宽度0.3m，设计渠堤宽度1m；托帕克拉（9）村防渗改建渠道3条，渠道长度4km，设计流量0.5-0.2m³/s,渠道采用现浇砼梯形渠，设计渠深1-0.7m，设计渠底宽度0.5-0.3m，设计渠堤宽度1m；项目的实施使得带动脱贫人口全年总收入达80万元以上，受益脱贫人口数不少于50人，逐步带动了人民群众生活水平，持续有效提高农民粮食产量，提高灌溉效益，促进农业的发展，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。使受益农户满意度达到95%以上。 |  |  |  | 截至目前，项目总投资332.25万元，用于巴合齐（5）村防渗改建渠道1条，渠道长度1km，设计流量0.2m³/s,渠道采用现浇砼梯形渠，设计渠深0.7m，设计渠底宽度0.3m，设计渠堤宽度1m；托帕克拉（9）村防渗改建渠道3条，渠道长度4km，设计流量0.5-0.2m³/s,渠道采用现浇砼梯形渠，设计渠深1-0.7m，设计渠底宽度0.5-0.3m，设计渠堤宽度1m；项目的实施使得带动脱贫人口全年总收入达80万元，受益脱贫人口数50人，逐步带动了人民群众生活水平，持续有效提高农民粮食产量，提高灌溉效益，促进农业的发展，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。使受益农户满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗改造斗渠数量（条） | 5 | =4条 | 4条 | 5
|  |  | 防渗渠改造长度（公里） | 5 | ≥5公里 | 5公里 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 建筑施工成本（万元） | 10 | ≤297.25万元 | 297.25万元 | 10
|  |  | 其他成本费用（万元） | 10 | ≤35万元 | 35万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥80万元 | 80万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥50人 | 50人 | 10
|  |  | 提高灌溉效益，促进农业的发展 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100