## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年疏勒县库木西力克乡以工代赈建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 骆振星15509982683
主管部门 |  | 疏勒县库木西力克乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县库木西力克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 357.77 | 357.77 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 357.77 | 357.77 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 本项目预计投入 357.77 万元，在库木西力克乡新建防渗渠6.4公里，并涵盖新建配套建筑物66座。项目实施过程中带动脱贫人口全年总收入不低于95.34万元，受益脱贫人口数50人，有效提高灌溉效益，促进农业的发展。该项目的实施提高了灌溉便利程度，受益农户满意度大于等于95%。 |  |  |  | 项目实际投资总额为 357.77 万元，主要用于库木西力克乡新建防渗渠6.4公里，并涵盖新建配套建筑物66座。项目实施后，带动脱贫人口全年总收入95.34万元，受益脱贫人口数50人，有效提高灌溉效益，促进农业的发展，受益农户满意度98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建防渗渠长度（公里） | 8 | ≥6.4公里 | 6.4公里 | 8
|  |  | 新建配套渠系建筑物数量（座） | 8 | ≥66座 | 66座 | 8
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 资金使用规范率（%） | 4 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年11月底前 | 2024年11月20日 | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 项目工程施工成本控制数（万元） | 10 | ≤309.48万元 | 309.48万元 | 10
|  |  | 其他费用成本控制数（万元） | 10 | ≤48.29万元 | 48.29万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥95.34万元 | 95.34万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥50人 | 50人 | 10
|  |  | 提高灌溉效益，促进农业的发展 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（%） | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100