## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 库木西力克乡制种小麦厂附属配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 骆振兴15509982683
主管部门 |  | 疏勒县库木西力克乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县库木西力克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 636.64 | 636.64 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 636.64 | 636.64 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 该项目预计投入636.64万元，对库木西力克乡（1）村小麦制种厂提升，新建厂房 1 座（1200 ㎡），钢结构，并配套附属设施等。库木西力克乡（15）村小麦制种厂提升，新建厂房 1 座（2000㎡）钢结构，并配套附属设施等。小麦制种厂建成后，产权归属2个村，增加脱贫人口全年总收入25.84万元；受益脱贫户户数34户；持续推动当地经济发展进步，采用“企业+合作社+种植户”，企业与各乡镇合作社及农户签订小麦及干小麦收购合同，不仅可以拉动疏勒县小麦产业化发展，解决小麦销售问题，提高农产品附加值，辐射带动项目区就业，增加群众收入。全乡制种小麦的受益群众满意度大于等于95%。 |  |  |  | 项目实际投资总额636.64万元，对库木西力克乡（1）村小麦制种厂提升，新建厂房 1 座（1208.8㎡），钢结构，并配套附属设施等；对库木西力克乡（15）村小麦制种厂提升，新建厂房 1 座（2000㎡）钢结构，并配套附属设施等。小麦制种厂建成后，产权归属2个村，总计增加脱贫人口全年总收入25.84万元，受益脱贫户户数34户；持续推动当地经济发展进步，采用“企业+合作社+种植户”，企业与各乡镇合作社及农户签订小麦及干小麦收购合同，提高农产品附加值，辐射带动项目区就业，增加群众收入。全乡制种小麦的受益群众满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 库木西力克乡（1）村新建厂房面积（平方米） | 8 | ≥1200平方米 | 1208.8平方米 | 8
|  |  | 库木西力克乡（15）村新建厂房面积（平方米） | 8 | ≥2000平方米 | 2000平方米 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 资金规范管理使用率（%） | 6 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年10月底前 | 2024年10月14日 | 6
|  | 成本指标 | 项目工程总投资（万元） | 8 | ≤580.2万元 | 580.2万元 | 8
年度绩效指标完成情况 |  |  | 其他费用成本（万元） | 8 | ≤56.44万元 | 56.44万元 | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥25.84万元 | 25.84万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户户数（户） | 10 | ≥34户 | 34户 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 |  | 拉动疏勒县小麦产业化发展 | 10 | 有效拉动 | 有效拉动 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100