## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年牙甫泉镇就业商铺建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐俊喜 18699384192
主管部门 |  | 疏勒县牙甫泉镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县牙甫泉镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1900 | 1637.5841 |  | 10 | 86.19% | 8.6189
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 1900 | 1637.5841 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 本项目计划总投资1900万元，本次计划新建2栋地上3层、地下1层就业商铺及附属配套设施，占地面积约1247.32平方米，就业商铺建筑总面积5166.05平方米。通过本项目的建设,完善交易平台为更多的当地群众提供、供应生活必需品和便民服务，就业商铺是结合多种生活服务设施的综合性市场，项目集合了农贸市场、活畜交易、生活服务设施、酒店等，为疏勒县城乡居民打造步行一公里生活圈，令各族群众足不出社区，尽享各类星级便民服务，实现从“油、盐、酱、醋、茶”到“衣、食、住、行、闲”，为周边百姓提供“一站式”服务同时，项目建成后将新增成百上千的交易摊位，为当地群众提供创业空间，提高居民售卖收入，带动脱贫村集体总收入84万元，受益脱贫人口数20人，为实现乡村振兴奠定坚实的基础，受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 本项目总投资1637.58万元，已建成新建2栋地上3层、地下1层就业商铺及附属配套设施，占地面积约1247.32平方米，就业商铺建筑总面积5166.05平方米。项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；项目将尽快投入使用，使项目产生效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设就业商铺数量（栋） | 5 | ≥2栋 | 2栋 | 5
|  |  | 就业商铺建筑总面积（平方米） | 5 | ≥5166.05平方米 | 5166.05平方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 资金使用规范率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 10
|  | 成本指标 | 工程建设费用（万元） | 5 | ≤1820万元 | 1557.58万元 | 4.26 | 项目已完成初验，尾款还未支付，未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益
|  |  | 工程建设其他费用（万元） | 5 | ≤80万元 | 80万元 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 5 | ≥84万元 | 0万元 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
年度绩效指标完成情况 |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 5 | ≥20人 | 0人 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
|  |  | 提升当地群众创业积极性 | 5 | 有效提升 | 未达成预期指标且效果较差 | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
|  | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限（年） | 15 | ≥50年 | 50年 | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 0% | 0 | 项目已完成初验，还未开始投入使用，未产生收益；改进措施：尽快投入使用，使项目产生效益。
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 72.8789