## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 牙甫泉镇保鲜库（气调库）建设（一期）项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张群16699945517
主管部门 |  | 疏勒县牙甫泉镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县牙甫泉镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 384.64 | 384.64 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 384.64 | 384.64 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 本项目计划总投资384.64 万元，本次计划新建气调库一座，建设规模3000立方米，配套建设其他附属设施。具体包含气调间、包装挑选间、水池、卫生间、货架等配套建设内容。通过本项目的建设,进一步推进农产品深加工，延伸红薯产业链（保鲜1000吨红薯），通过租赁进一步壮大村集体经济，有效壮大农村服务产业，有助于农工增收，有助于带动村民脱贫致富。项目的建设将为当地群众提供更多就业机会，壮大村集体每年收入达19.5万元以上，缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。有效解决农村富余劳动力，预计可带动受益就业人口数30人左右，受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 本项目总投资384.64 万元，本次新建气调库一座，建设规模3000立方米，配套建设其他附属设施。具体包含气调间、包装挑选间、水池、卫生间、货架等配套建设内容。通过本项目的建设,进一步推进农产品深加工，延伸红薯产业链（保鲜1000吨红薯），通过租赁进一步壮大村集体经济，有效壮大农村服务产业，有助于农工增收，有助于带动村民脱贫致富项目的建设将为当地群众提供更多就业机会，壮大村集体每年收入19.5万元，缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用。有效解决农村富余劳动力，带动受益就业人口数30人，受益群众满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 气调库建设总面积（立方米） | 10 | ≥3000立方米 | 3000立方米 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | =100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 10
|  | 成本指标 | 施工成本控制数（万元） | 10 | ≤360.81万元 | 360.81万元 | 10
|  |  | 其他成本控制数（万元） | 10 | ≤23.83万元 | 23.83万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★壮大村集体每年收入（万元） | 15 | ≥19.5万元 | 19.5万元 | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 15 | ≥30人 | 30人 | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100