## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 牙甫泉镇现代化日光温室建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张广阔13779488512
主管部门 |  | 疏勒县牙甫泉镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县牙甫泉镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59 | 59 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 59 | 59 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资59万元，对牙甫泉4村21座日光温室进行改造提升，包括配套改造电暖风供暖设备（三相电），发展反季节设施水果和蔬菜种植，通过租赁进一步壮大村集体经济，带动壮大村集体全年总收入16.8万元，有效壮大农村服务产业，预计可带动受益脱贫人口数24人左右，有助于农工增收、带动壮大农业服务产业，受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额为59万元，主要用于对牙甫泉4村21座日光温室进行改造提升，包括配套改造电暖风供暖设备（三相电），发展反季节设施水果和蔬菜种植，项目实施后，帮助受益脱贫户24人，增加脱贫人口全年总收入16.8万元，有效壮大农业服务产业，受益群众满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建日光温室数量（座） | 10 | =21座 | 21座 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年8月底前 | 2024年8月20日 | 10
|  | 成本指标 | 日光温室建设项目工程改造采购成本控制数（万元） | 20 | ≤59万元 | 59万元 | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥16.8万元 | 16.8万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥24人 | 24人 | 10
|  |  | 壮大农业服务产业 | 10 | 有效壮大 | 有效壮大 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100