## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县牙甫泉镇2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐俊喜18699384192
主管部门 |  | 疏勒县牙甫泉镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县牙甫泉镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 369.99 | 369.9904 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 369.99 | 369.9904 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 本项目总投资369.99万元，疏勒县牙甫泉镇2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目，位于疏勒县牙甫泉镇境内，覆盖行政村不少于5个，长度5.5公里，防渗渠建设的主要内容有：防渗渠、闸门、桥涵及附属设施。通过本项目的实施,将为当地富余劳动力提供良好的就地就近就业的平台，并提高防渗节水能力，带动就业人口不少于100人，带动脱贫人口全年总收入43.07万元，为实现乡村振兴奠定坚实的基础，受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额为369.99万元，主要用于疏勒县牙甫泉镇2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目，覆盖行政村5个，建设长度5.5公里，项目实施后，为当地富余劳动力提供良好的就地就近就业的平台，受益脱贫人口100人，带动脱贫人口全年总收入43.07万元，有效提高防渗节水能力，受益群众满意度99%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建防渗渠长度（公里） | 10 | ≥5.5公里 | 5.5公里 | 10
|  |  | 覆盖行政村数量（个） | 5 | ≥5个 | 5个 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | =100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年9月底前 | 2024年9月3日 | 5
|  | 成本指标 | 施工成本控制数（万元） | 10 | ≤329.99万元 | 329.99万元 | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 其他成本控制数（万元） | 10 | ≤40万元 | 40万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥43.07万元 | 43.07万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥100人 | 100人 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高防渗节水能力 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 99% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100