## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年小微产业园基础设施提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾克热木·艾尔肯 15599923332
主管部门 |  | 疏勒县罕南力克镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县罕南力克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197 | 197 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 197 | 197 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目预算金额197万元，本项目诺古特（6）村新建两座350立方米的消防水池两座，1500平方米地面硬化。配电室1间（含发电机）及相关附属配套设施。项目实施后进一步完善晾晒场地、消防及配电等功能，健全厂房生产产业链，解决新梅晾晒卫生及安全隐患，受益脱贫人口满意度达95%及以上。 |  |  |  | 项目预算金额197万元，本项目诺古特（6）村新建两座350立方米的消防水池两座，1500平方米地面硬化。配电室1间（含发电机）及相关附属配套设施。项目实施后进一步完善晾晒场地、消防及配电等功能，健全厂房生产产业链，解决新梅晾晒卫生及安全隐患，受益脱贫人口满意度达100%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地面硬化（平方米） | 10 | ≥1500平方米 | 1500平方米 | 10
|  | 数量指标 | 新建消防水池数量（座） | 10 | ≥2座 | 2座 | 10
|  | 数量指标 | 新建变压器配电室数量（间） | 5 | ≥1间 | 1间 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | 2024年12月底前 | 2024-12-25 | 5
|  | 成本指标 | 项目其他投资成本控制数（万元） | 5 | ≤12.58万元 | 12.58万元 | 5
|  | 成本指标 | 项目工程费用投资成本控制数（万元） | 10 | ≤184.42万元 | 184.42万元 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决新梅晾晒卫生及安全隐患 | 15 | 有效解决 | 有效解决 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全厂房生产产业链 | 15 | 有效健全 | 有效健全 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100