## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县罕南力克镇易地搬迁安置点基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾克热木·艾尔肯15599923332
主管部门 |  | 疏勒县罕南力克镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县罕南力克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.42 | 145.42 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 145.42 | 145.42 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 计划投资145.42万元，改造提升供排水管网2.1公里，地面硬化改造提升500平方米及配套附属设施。项目实施后，预计受益脱贫人口数54人以上，可有效改善项目区内粪污和生活污水治理能力，粪污和生活污水无害化处理率达到98%以上，彻底扭转项目区污水治理现状，同时有效改善项目区人居环境，彻底解决项目区内污水直排开放环境或渗坑造成的污染地下水和生产生活环境的问题，带动增加脱贫人口全年总收入不少于49.6万元。项目实施后，受益脱贫人口满意度达95%及以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额为145.42万元，主要用于改造提升供排水管网2.1公里，地面修复硬化500平方米以及改造提升配套附属设施。项目实施后，有效改善项目区内粪污和生活污水治理能力，粪污和生活污水无害化处理率98%，帮助受益脱贫人口数54人，带动脱贫人口全年总收入49.6万元，有效改善项目区人居环境，受益群众满意度98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升供排水管网（公里） | 7 | ≥2.1公里 | 2.1公里 | 7
|  |  | 地面修复硬化面积（平方米） | 7 | ≥500平方米 | 500平方米 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 资金规范管理使用率（%） | 7 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2024年11月底前 | 2024年11月22日 | 7
|  | 成本指标 | 项目工程费用投资成本控制数（万元） | 8 | ≤140.94万元 | 140.94万元 | 8
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目其他成本成本控制数（万元） | 7 | ≤4.48万元 | 4.48万元 | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 粪污和生活污水无害化处理率（%） | 10 | ≥98% | 98% | 10
|  | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥49.6万元 | 49.6万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥54人 | 54人 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100