## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 罕南力克镇农贸市场改造提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾克热木·艾尔肯15599923332
主管部门 |  | 疏勒县罕南力克镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县罕南力克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 199.97 | 199.97 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 199.97 | 199.97 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目计划投资199.97万元，拆除现状建筑548平方米，新建就业商铺一座，用地面积约808平方米，总建筑面积917.28平方米，结构形式为框架结构。项目实施后，带动脱贫人口全年总收入10万元，受益脱贫户户数30户以上，建筑本身使用年限可达50年，以满足不断升级的市场需求，成为一项迫切的任务。项目实施后，受益脱贫人口满意度达95%及以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额199.97万元，拆除现状建筑 548平方米，已新建就业商铺一座，总建筑面积917.28平方米，结构形式为框架结构，以及新建其附属设施：用电、给水及消防设施等。项目的实施，带动脱贫人口全年总收入10万元，受益脱贫户户数30户，建筑本身使用年限50年，满足不断升级的市场需求，受益群众满意度100%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺建筑面积（平方米） | 5 | ≥917.28平方米 | 917.28平方米 | 5
|  |  | 拆除现状建筑物面积（平方米） | 5 | ≥548平方米 | 548平方米 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 资金规范管理使用率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年10月底前 | 2024年10月29日 | 5
|  | 成本指标 | 项目工程费用投资成本控制数（万元） | 10 | ≤184.8万元 | 184.8万元 | 10
|  |  | 项目其他成本成本控制数（万元） | 10 | ≤15.17万元 | 15.17万元 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 8 | ≥10万元 | 10万元 | 8
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑本身使用年限（年） | 8 | ≥50年 | 50年 | 8
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户户数（户） | 8 | ≥30户 | 30户 | 8
| 效益指标 |  | 满足不断升级市场需求 | 6 | 不断升级 | 不断升级 | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100