## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 罕南力克镇就业商铺建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 艾克热木·艾尔肯 15599923332
主管部门 |  | 疏勒县罕南力克镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县罕南力克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 995.22 | 995.22 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 995.22 | 995.22 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目计划投资995.22万元，在罕南力克镇11村新建1栋地上3层、地下1层就业商铺及附属配套设施，建筑面积约3500平方米。项目实施后，预计商铺使用年限达到50年以上，带动脱贫人口全年总收入50万元，受益脱贫人口数达到40人以上。通过本项目的建设,完善交易平台为更多的当地群众提供、供应生活必需品和便民服务，就业商铺是结合多种生活服务设施的综合性市场，项目集合了农贸市场、活畜交易、生活服务设施、酒店等，为疏勒县城乡居民打造步行一公里生活圈，令各族群众足不出社区，尽享各类星级便民服务，实现从“油、盐、酱、醋、茶”到“衣、食、住、行、闲”，为周边百姓提供“一站式”服务同时，项目建成后将新增成百上千的交易摊位，为当地群众提供创业空间，提高居民售卖收入。项目实施后，受益脱贫人口满意度达95%及以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额为995.22万元，在罕南力克镇11村新建1栋地上3层、地下1层就业商铺及附属配套设施，建筑面积3500平方米。项目实施后，商铺使用年限50年，带动脱贫人口全年总收入50万元，受益脱贫人口数达到40人。通过本项目的建设,完善交易平台为更多的当地群众提供、供应生活必需品和便民服务，就业商铺是结合多种生活服务设施的综合性市场，项目集合了农贸市场、活畜交易、生活服务设施、酒店等，为疏勒县城乡居民打造步行一公里生活圈，令各族群众足不出社区，尽享各类星级便民服务，实现从“油、盐、酱、醋、茶”到“衣、食、住、行、闲”，为周边百姓提供“一站式”服务同时，项目建成后，新增成百上千的交易摊位，为当地群众提供创业空间，提高居民售卖收入。项目实施后，受益脱贫人口满意度95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建楼栋数量（栋） | 10 | ≥1栋 | 1栋 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  |  | 资金规范管理使用率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月底前 | 2024-12-25 | 5
|  | 成本指标 | 项目工程费用投资成本控制数（万元） | 10 | ≤939.66万元 | 939.66万元 | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目其他成本成本控制数（万元） | 10 | ≤55.56万元 | 55.56万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥50万元 | 50万元 | 10
|  | 可持续影响指标 | 商铺设计使用年限（年） | 5 | ≥50年 | 50年 | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥40人 | 40人 | 10
|  |  | 提升当地群众提供创业空间 | 5 | 有效提升 | 有效提升 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100