## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 艾尔木东乡就业商铺及附属配套建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵晓伟13999081665
主管部门 |  | 疏勒县艾尔木东乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县艾尔木东乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 536.82 | 536.82 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 536.82 | 536.82 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 在艾尔木东乡2村新建1栋地上2层就业商铺及附属配套设施，建筑面积1774.8平方米。项目实施后，预计带动增加脱贫人口全年总收入大于等于27.5万元，受益脱贫人口数20人以上，通过项目的建设将实现受益人口就地就近就业增收，带动项目所在地周边的服务业、餐饮业的发展与繁荣，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。项目实施后，受益群众满意度95%及以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额为536.82万元，主要用于在艾尔木东乡2村新建1栋地上2层就业商铺及附属配套设施，建筑面积1774.8平方米。通过项目的建设将实现受益人口就地就近就业增收，带动项目所在地周边的服务业、餐饮业的发展与繁荣，同步提升劳动就业技能、激发内生发展动力。带动增加脱贫人口全年总收入27.5万元，受益脱贫人口数20人，受益群众满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建楼层数量（层） | 7 | ≥2层 | 2层 | 7
|  |  | 商铺建设面积（平方米） | 7 | ≥1774.8平方米 | 1774.8平方米 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 7 | =100% | 100% | 7
|  |  | 资金规范管理使用率（%） | 7 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2024年11月底前 | 2024年11月22日 | 7
年度绩效指标完成情况 |  | 成本指标 | 项目其他费用（万元） | 7 | ≤28.46万元 | 28.46万元 | 7
|  |  | 项目工程建设投资成本（万元） | 8 | ≤508.36万元 | 508.36万元 | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（万元） | 8 | ≥27.5万元 | 27.5万元 | 8
年度绩效指标完成情况 |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 8 | ≥20人 | 20人 | 8
|  |  | 带动项目所在地周边的服务业、餐饮业的发展与繁荣 | 7 | 有效带动 | 有效带动 | 7
|  | 可持续效益指标 | 建筑设计使用年限 | 7 | ≥50年 | 50年 | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100