## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年疏勒县阿拉力乡老厂房改建项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐建华19999285068
主管部门 |  | 疏勒县阿拉力乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县阿拉力乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1985.64 | 1931.1712 |  | 10 | 97.26% | 9.7257
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 1985.64 | 1931.1712 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 计划投资1985.64万元，对阿拉力乡3村原有农副产品深加工产业园内老厂房（原既发服装厂）进行改造升级，主要包括对电路管线900米、上下水1990米等进行改造，室外部分为修建天然气管道600米等附属配套设施及厂房内各类系统相关6套系统。完善园区产业配套，丰富农副产品深加工产业园生产种类，进一步提高农副产品深加工产业园的加工能力，使得产业集聚效应不断增强。 |  |  |  | 项目总投资1931.17万元，对阿拉力乡3村原有农副产品深加工产业园内老厂房（原既发服装厂）进行改造升级，主要包括对电路管线900米、上下水1990米等进行改造，室外部分为修建天然气管道600米等附属配套设施及厂房内各类系统相关6套系统。完善园区产业配套，丰富农副产品深加工产业园生产种类，进一步提高农副产品深加工产业园的加工能力，使得产业集聚效应不断增强。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建De90-De200中压燃气管道长度（米） | 5 | ≥600米 | 600米 | 5
|  |  | 新建DN150给水及消防管道长度（米） | 5 | ≥1190米 | 1190米 | 5
|  |  | 新建DN300排水管道长度（米） | 5 | ≥800米 | 800米 | 5
|  |  | 新建室外电力管线长度（米） | 5 | ≥900米 | 900米 | 5
|  |  | 厂房内各类系统及配套设施数量（套） | 5 | ≥6套 | 6套 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 5
|  | 成本指标 | 厂房改造项目施工成本控制数（万元） | 5 | ≤1877.48万元 | 1823.011万元 | 4.85 | 工程尾款尚未支付，正在出审计报告，改进措施：待审计报告出具后支付剩余尾款。
|  |  | 厂房改造项目其他费用控制数（万元） | 5 | ≤108.159万元 | 108.159万元 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业集聚效应不断增强 | 15 | 不断增强 | 不断增强 | 15
|  | 可持续影响指标 | 管道、附属设备使用年限 | 15 | ≥20年 | 20年 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 99.5757