## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 农副产品深加工附属配套改造项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐建华19999285068
主管部门 |  | 疏勒县阿拉力乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县阿拉力乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.6872 | 117.6872 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 117.6872 | 117.6872 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资117.69万元，对阿拉力乡农副产品深加工项目及污水处理站等范围内水电、排污、道路等其他附属设施进行提升改造。通过现代农业种植，发展巩固村级产业，为周边居住农民提供就近就业的机会，有效壮大农村服务产业。受益村民满意度达95%以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额为117.69万元，对阿拉力乡农副产品深加工项目及污水处理站等范围内水电、排污、道路等其他附属设施进行提升改造。通过现代农业种植，发展巩固村级产业，为周边居住农民提供就近就业的机会，有效壮大农村服务产业，受益村民满意度100%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 园区附属配套水电、道路改造数量（套） | 10 | =1套 | 1套 | 10
|  |  | 园区附属配套排污及其他附属设施改造数量（套） | 5 | =1套 | 1套 | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | =100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年12月底前 | 2024年12月25日 | 5
|  | 成本指标 | 农副产品深加工附属配套改造项目工程施工成本控制数（万元） | 10 | ≤115.16万元 | 115.16万元 | 10
|  |  | 农副产品深加工附属配套改造项目其他费用控制数（万元） | 10 | ≤2.53万元 | 2.53万元 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区基础设施配套完善度 | 15 | 不断完善 | 不断完善 | 15
|  |  | 壮大农村服务产业 | 15 | 有效壮大 | 有效壮大 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度(%) | 10 | ≥95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100