## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县阿拉力乡拉依旦艾日克3村商铺二期建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐建华19999285068
主管部门 |  | 疏勒县阿拉力乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县阿拉力乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 299.99 | 299.9919 |  | 10 | 100% | 10.0001
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 299.99 | 299.9919 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资299.99万元，新建商铺建设面积600平方米及对2023年商铺扩建面积600平方米，项目的建设，增加了对项目所在地建设材料和劳动力的需求，带动脱贫人口全年总收入13万元，受益脱贫户户数20户，带动项目所在地周边的服务业、餐饮业的发展与繁荣;间接增加居民收入且不会扩大贫富的差距。并使其受益人员满意度达95%以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额299.99万元，新建商铺建设面积600平方米及对2023年商铺扩建面积600平方米.项目实施后，满足了当地对于建设材料和劳动力就业的需求，有效带动项目所在地周边的服务业、餐饮业的发展与繁荣，带动脱贫人口全年总收入13万元，受益脱贫户户数20户，受益人员满意度96%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建商铺建设面积 | 8 | ≥600平方米 | 600平方米 | 8
|  |  | 对2023年商铺扩建面积 | 8 | ≥600平方米 | 600平方米 | 8
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 资金使用规范率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年11月底前 | 2024年11月21日 | 6
|  | 成本指标 | 商铺建设项目施工成本控制数（万元） | 6 | ≤283.77万元 | 283.77万元 | 6
|  |  | 商铺建设项目其他费用控制数（万元） | 6 | ≤16.22万元 | 16.22万元 | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 8 | ≥13万元 | 13万元 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户户数（户） | 8 | ≥20户 | 20户 | 8
|  |  | 带动项目所在地周边的服务业、餐饮业的发展与繁荣 | 7 | 有效带动 | 有效带动 | 7
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑设计使用年限 | 7 | ≥50年 | 50年 | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | ≥95% | 96% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100.0001