## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县阿拉力乡育苗中心建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 徐建华19999285068
主管部门 |  | 疏勒县阿拉力乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县阿拉力乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1899.3 | 1793.9634 |  | 10 | 94.45% | 9.4454
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 1899.3 | 1793.9634 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资1项目总投资1899.30万元，包括建设不低于22座育苗温室并配套看护房(面积控制在22.5平方米以内)修建道路等其他附属设施。通过现代农业种植，发展巩固村级产业，为周边居住农民提供就近就业的机会，有效壮大农村服务产业预计可带动受益脱贫户户数20户左右，带动脱贫人口全年总收入达80万元，有助于农工增收，有助于带动职工群众脱贫致富。受益村民满意度达95%以上。 |  |  |  | 项目总投资1793.96万元，包括建设22座育苗温室并配套看护房(面积控制在22.5平方米以内)修建道路等其他附属设施。通过现代农业种植，发展巩固村级产业，为周边居住农民提供就近就业的机会，有效壮大农村服务产业可带动受益脱贫户户数20户，带动脱贫人口全年总收入达80万元，有助于农工增收，有助于带动职工群众脱贫致富。受益村民满意度达95%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建育苗温室数量（座） | 10 | =22座 | 22座 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  |  | 资金使用规范率（%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 8
|  | 成本指标 | 育苗温室建设项目工程施工成本控制数（万元） | 8 | ≤1780.1万元 | 1674.76万元 | 7.53 | 工程尾款尚未支付，正在出审计报告，改进措施：待审计报告出具后支付剩余尾款。
|  |  | 育苗温室建设项目其他费用控制数（万元） | 8 | ≤119.2万元 | 119.2万元 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥80万元 | 80万元 | 10
|  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户户数（户） | 10 | ≥20户 | 20户 | 10
|  |  | 壮大农村服务产业 | 10 | 有效壮大 | 有效壮大 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.9754