## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 疏勒县阿拉甫乡2024年农贸市场改造提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵延青18997853868
主管部门 |  | 疏勒县阿拉甫乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县阿拉甫乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320 | 320 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 320 | 320 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目总投资320万元，在阿拉甫乡托木艾日克（12）村对农贸市场进行改造提升，主要用于4000㎡地面硬化、18间商铺（每间30-40㎡）建设、10间操作间建设及相关附属配套设备。该项目的建设将完善为了满足农村经济发展的需求，通过提供就业机会、受益脱贫户户数38户，带动脱贫人口全年总收入16万元，促进农产品流通、增加消费选择和促进农村产业升级等方面的作用，推动农村经济的发展和繁荣。受益群众满意度达95%以上。 |  |  |  | 项目实际投资总额为320万元，在阿拉甫乡托木艾日克（12）村对农贸市场进行改造提升，主要用于4000㎡地面硬化、18间商铺（每间30-40㎡）建设、10间操作间建设及相关附属配套设备。项目建设完成后，通过提供就业机会、受益脱贫户户数38户，带动脱贫人口全年总收入16万元，受益群众满意度98%。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地面硬化处理面积（平方米） | 5 | ≥4000平方米 | 4000平方米 | 5
|  |  | 建设商铺个数（间） | 5 | =18间 | 18间 | 5
|  |  | 建设操作间个数（间） | 5 | =10间 | 10间 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金规范管理使用率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年11月底前 | 2024年11月7日 | 5
|  | 成本指标 | 项目工程施工成本（万元） | 10 | ≤297.84万元 | 297.84万元 | 10
|  |  | 项目前期费用（万元） | 10 | ≤22.16万元 | 22.16万元 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥16万元 | 16万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进城乡之间的经济交流和合作，实现城乡融合发展 | 5 | 有效促进 | 有效促进 | 5
| 效益指标 |  | ★★★受益脱贫户户数（户） | 10 | ≥38户 | 38户 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 商铺设计使用年限（年） | 5 | ≥50年 | 50年 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100