## 项目支出绩效自评表
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿拉甫乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 赵延青18997853868
主管部门 |  | 疏勒县阿拉甫乡人民政府 |  |  | 实施单位 | 疏勒县阿拉甫乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 369.6 | 369.6 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：本年度财政拨款 |  | 369.6 | 369.6 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定值 |  |  |  | 年度总目标完成情况综述
| 项目预算总投资369.60万元，资金来源为衔接资金新建防渗渠5.4公里，配套附属设施。对阿拉甫乡依来克博依（3）村土渠进行防渗改建，带动脱贫人口全年总收入87.63万元，以及沿线渠系建筑新建，将节约水资源，提高灌溉效益，同时解决就业与带动产业发展，受益脱贫人口数127人。 |  |  |  | 项目实际投资总额为369.60万元，修建防渗渠5.4公里，配套附属设施。对阿拉甫乡依来克博依（3）村土渠进行防渗改建，带动脱贫人口全年总收入87.63万元，以及沿线渠系建筑新建，将节约水资源，有效提高灌溉效益，同时解决就业与带动产业发展，受益脱贫人口数127人，受益农户满意度98%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因分析及拟采取改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建防渗渠公里长度（公里） | 10 | ≥5.4公里 | 5.4公里 | 10
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 资金使用规范率（%） | 5 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年8月底前 | 2024年8月23日 | 10
|  | 成本指标 | 项目工程施工支出成本控制数（万元） | 10 | ≤329.77万元 | 329.77万元 | 10
年度绩效指标完成情况 |  |  | 项目前期费支出成本控制数（万元） | 10 | ≤39.82万元 | 39.82万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动脱贫人口全年总收入（万元） | 10 | ≥87.63万元 | 87.63万元 | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（人） | 10 | ≥127人 | 127人 | 10
|  |  | 提高灌溉效益，促进农业的发展 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | 10 | ≥95% | 98% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100